## Resumen
Green Alliance — tablero de avances
Actualizado: 2026-10-23. Lo mantiene el agente ga-supervisor-avances a partir de docs/avances/plan.json.
Parámetros
| Bloques por semana | 10 | 1 bloque = 1 punto de peso ≈ media jornada de trabajo. Se puede cambiar en la hoja Resumen.
| HOY (bloque donde termina lo hecho) | 134 | Calculado por el optimizador.
Indicadores
Actividades en el plan
Hechas
En curso
Pendientes
Bloqueadas (esperan a la cooperativa)
Peso total (puntos)
Peso hecho (puntos)
Avance ponderado por peso
Duración total optimizada (bloques)
Duración total optimizada (semanas)
Si se hiciera en una sola fila (bloques)
Si se hiciera en una sola fila (semanas)
Tiempo ahorrado con 2 filas
Falta desde HOY (semanas)
Uso de la Fila A
Uso de la Fila B
Plazo de la propuesta (semanas)
Avance por fase
| Fase | Peso total | Peso hecho | Avance | Termina (bloque) | Termina (semana) | Propuesta (semanas)
1. Diseño y arquitectura
2. Landing y autenticación
3. Flujo de solicitud de crédito
4. Panel de administración
5. Convenios y pulido
6. Pruebas y lanzamiento
Hitos de pago (propuesta)
| Pago | Valor (COP) | Fase | Se libera en | Bloque | Semana | Estado del hito
| Adelanto | 500000 | 1 | Al iniciar el proyecto (Fase 1) | 0 | S1
| Pago 2 | 800000 | 3 | Login y flujo de solicitud de crédito funcionando (fin Fase 3)
| Pago 3 | 800000 | 4 | Panel de administración funcionando (fin Fase 4)
| Pago final | 900000 | 6 | Entrega en producción (fin Fase 6)
Total
Pendientes por categoría (hoja Pendientes)
| Categoría | Hecho | En curso | Pendiente | Bloqueado | Total
Decisión
Dato de la cooperativa
Configuración
Funcionalidad
Verificación y cierre
Seguridad
Código
Base de datos

## Pendientes
Pendientes organizados
Ordenados por categoría, estado y prioridad. «Actividad del plan» enlaza con la hoja Plan / Gantt.
ID | Categoría | Área / pantalla | Tarea | Responsable | Prioridad | Estado | Actividad del plan | Fase de la actividad | Nota
P-145 | Configuración | Base de datos | Correr pgTAP 35 y 36 cuando tenga Docker (las migraciones 20261022000000 y 20261023000000 ya están aplicadas; hoy el PC no tiene la virtualización activa) | Sebas | Alta | Pendiente | 6.44 |  | 23-oct: migraciones aplicadas y verificadas con migration list --linked; queda solo pgTAP.
P-105 | Configuración | Vercel/Resend | CRON_SECRET de 32+ caracteres, publicar plantilla ga-aviso-institucional y crear RESEND_TEMPLATE_AVISO_INSTITUCIONAL | Sebas | Alta | Hecho | 6.22 |  | 30-sep: Sebas lo hizo en producción.
P-110 | Configuración | Base de datos | Aplicar la migración 20261001000000 antes de desplegar (sin ella falla el insert de afiliación por la columna version_politica_datos) | Sebas | Alta | Hecho | 6.23 |  | 30-sep: reportado por ga-auditor-supabase y ga-funcionalidad-botones. 01-oct: aplicada en producción.
P-113 | Configuración | Base de datos | Docker: db reset + test db local y aplicar la migración 20261001100000 en producción | Sebas | Alta | Hecho | 6.24 |  | 01-oct: Docker Desktop no arranca («unable to start»). 01-oct: Docker de vuelta; db test local en verde (22 archivos, 497 pruebas). Falta solo db push --linked de 20261001000000 y 20261001100000 y fusionar develop→main. 01-oct: 20261001000000 y 20261001100000 aplicadas en producción.
P-114 | Configuración | Base de datos | Aplicar la migración 20261002000000 en producción y fusionar develop→main (commit e2523de) | Sebas | Alta | Hecho | 6.25 |  | 01-oct: sin ella /admin/convenios y la lectura de convenios por visible/orden fallan en producción (el loader tiene respaldo en CONVENIOS). Probar subida de logo con un admin real. 02-oct: cerrada; la fusión develop→main sigue en P-116 (6.27).
P-116 | Configuración | Base de datos | Aplicar con respaldo previo 20261002500000, 20261002600000, 20261003000000, 20261003100000 y 20261003200000 y 20261003300000 y fusionar develop→main | Sebas | Alta | Hecho | 6.27 |  | 02-oct: 20261003000000 quita la FK perfiles.id → auth.users (cascada por trigger). 09-oct: Hecho por Sebas.
P-117 | Configuración | Correos | Plantilla del sorteo en Vercel/Resend (variables NOMBRE, NUMERO_BOLETA, MES) y {{{COMPROBANTE}}} en la plantilla de desembolso | Sebas | Alta | Hecho | 6.28 |  | 02-oct: sin la plantilla, el correo del sorteo cae a texto plano (docs/resend-plantillas.md). 09-oct: Hecho por Sebas.
P-135 | Configuración | Base de datos | Aplicar la migración 20261008000000 (Patrullero de Policía) con respaldo previo | Sebas | Alta | Hecho | 6.36 |  | 08-oct: db push, verificando antes migration list --linked. 09-oct: Hecho por Sebas.
P-138 | Configuración | Base de datos | Aplicar con respaldo previo la migración 20261009000000 (hallazgos de seguridad del 8-oct), verificando antes migration list --linked | Sebas | Alta | Hecho | 6.39 |  | 09-oct: incluye la RPC fotos_carne_huerfanas. Sin ella el código nuevo no funciona. 09-oct: Hecho por Sebas.
P-139 | Configuración | Despliegue | Desplegar el código nuevo de inmediato junto con la migración 20261009000000 | Sebas | Alta | Hecho | 6.40 |  | 09-oct: código y migración van juntos. Desactivar a un admin ya no se puede desde la app; si la cooperativa lo necesita, hace falta otra migración. 09-oct: Hecho por Sebas.
P-141 | Configuración | Base de datos | Aplicar la migración 20261014000000 (afiliación sin repetidos) con db push y correr pgTAP con Docker | Sebas | Alta | Hecho | 6.41 |  | 18-oct: aplicada por Sebas; pgTAP en verde.
P-142 | Configuración | Base de datos | Aplicar la migración 20261018000000 (pausa de cuenta y avisos) con db push y correr pgTAP 33 con Docker | Sebas | Alta | Hecho | 6.41 |  | 18-oct: aplicada por Sebas; pgTAP 33 en verde. La prueba de selfie en celular real pasó a P-143.
P-143 | Configuración | Base de datos | Probar la selfie de afiliación con la cámara de un celular real (la migración 20261018100000 ya está aplicada; respaldos y logos.rar ya están fuera del repo) | Sebas | Alta | Hecho | 2.17 |  | 22-oct: migración 20261018100000 aplicada; respaldo-*.sql movidos a ../backups/2026-10-02; public/logos.rar (solo logos públicos) movido a la carpeta de la cooperativa. Solo falta la selfie en celular real (2.17). 23-oct: Hecho, Sebas probó la selfie en celular real (2.17).
P-144 | Configuración | Despliegue | Abrir y fusionar el PR develop → main en GitHub para desplegar (commit e0cbe5a) | Sebas | Alta | Hecho | 6.43 |  | 22-oct: develop ya está actualizado en el remoto; gh no está instalado y la API quedó bloqueada por permisos. 23-oct: Hecho, Sebas fusionó el PR #13 develop → main y Vercel desplegó a producción (commit 10b8b8a, READY).
P-19 | Configuración | Supabase | SMTP propio con Resend (Authentication → Emails → SMTP Settings) | Yo (panel Supabase/Resend) | Alta | Hecho | 2.4 |  | Configurado por Sebas el 23-sep. El código de 6 dígitos lo envía Supabase Auth (no Resend desde la app); funciona en local. Ver docs/resend-plantillas.md.
P-20 | Configuración | Supabase | Plantilla del correo con {{ .Token }} (código, no enlace) | Yo (panel Supabase/Resend) | Alta | Hecho | 2.4 |  | 23-sep: supabase/templates/codigo-ingreso.html rediseñada (HTML con la marca Green Alliance) y probada en local (llega a Mailpit con el código). Falta que Sebas la pegue en Authentication → Emails → Templates → Magic Link del panel de producción. 30-sep: Sebas lo hizo en producción.
P-43 | Configuración | Base de datos | Aplicar en producción la migración 20260923210000_limite_de_intentos.sql | Sebas (ga-auditor-supabase revisa antes) | Alta | Hecho | 6.8 |  | Crea la tabla limites_intentos y la función registrar_intento, que usan /afiliacion, /ingresar y «Reenviar código» (dentroDelLimite). Sin ella esos límites fallan en producción. Antes del despliegue (6.5). 23-sep: auditada por ga-auditor-supabase, se puede aplicar tal cual (docs/auditorias/2026-09-23-limite-de-intentos.md); falta que Sebas haga db push. 30-sep: Sebas lo hizo en producción.
P-44 | Configuración | Vercel | Variables: SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, INGRESO_COOKIE_SECRET, LIMITE_HMAC_SECRET, RESEND_API_KEY, EMAIL_FROM, SITIO_URL, RESEND_TEMPLATE_INGRESO_ACEPTADO, RESEND_TEMPLATE_CREDITO_APROBADO, RESEND_TEMPLATE_CREDITO_RECHAZADO, RESEND_TEMPLATE_SORTEO_BOLETA, NEXT_PUBLIC_WHATSAPP | Yo | Alta | Hecho | 6.9 |  | NEXT_PUBLIC_WHATSAPP ya tenía dato (P-10, 311 724 1942). 25-sep: Sebas puso el resto de variables en Vercel (SITIO_URL=https://www.greenallianceco.com, RESEND_API_KEY, EMAIL_FROM, LIMITE_HMAC_SECRET y las 4 RESEND_TEMPLATE_*), tras crear y publicar las plantillas en Resend (P-61). Queda abierto por separado que SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY siga dando «Invalid API key» (P-60).
P-45 | Configuración | Supabase | Panel de producción: OTP de 6 dígitos, vencimiento del código en 600 s (10 min) e intervalo entre correos ≤ 45 s | Yo (panel Supabase/Resend) | Alta | Hecho | 2.4 |  | Complementa P-19 (SMTP) y P-20 (plantilla Magic Link con {{ .Token }}). 30-sep: Sebas lo hizo en producción.
P-59 | Configuración | Base de datos | Aplicar en producción las 9 migraciones de fase 2 (20260924000000…000800) y desplegar enseguida | Sebas (ga-auditor-supabase revisa antes) | Alta | Hecho | 6.13 |  | 25-sep: Sebas aplicó las 9 migraciones en producción con `supabase db push` (dry-run confirmó exactamente esas 9) y fusionó el PR develop → main; Vercel desplegó fase 2 en www.greenallianceco.com, verificado por HTTP.
P-60 | Configuración | Vercel | Corregir SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY en Vercel (hoy da «Invalid API key») | Sebas | Alta | Hecho | 6.9 |  | 24-sep: Sebas corrigió la llave en Vercel (confirmado el 25-sep).
P-61 | Configuración | Resend | Crear en Resend las plantillas de ingreso aceptado, crédito aprobado/rechazado y boleta del sorteo (ga-sorteo-boleta); confirmar el tope de 3 reenvíos de boleta al día | Sebas | Alta | Hecho | 6.9 |  | RESEND_API_KEY, EMAIL_FROM y RESEND_TEMPLATE_SORTEO_BOLETA ya son obligatorias para el build. 24-sep: el HTML de las 4 plantillas listo en docs/resend/. 25-sep: Sebas creó y publicó las 4 plantillas en Resend.
P-72 | Configuración | Git | Dar a Carlos acceso de colaborador al repo GitHub GreenAllianceCoo/PagGreenAlliance y compartirle el encargo (sin llaves de producción) | Sebas | Alta | Hecho | — |  | Necesario antes de que Carlos pueda abrir PRs a develop desde su propia rama. 24-sep: Sebas ya habló con Carlos para darle el acceso; falta confirmarlo en GitHub. 29-sep: la primera entrega de Carlos llegó como ZIP de un repo privado propio (no como PR al repo de Green Alliance), señal de que este acceso sigue sin confirmarse; además trabajó sobre una base main anterior al rediseño C+ en vez de rediseno-c-plus. Se le pidió que la próxima entrega sea un PR por tarea sobre rediseno-c-plus, lo que requiere este acceso ya confirmado. 30-sep: cerrado, Carlos Pardo ya no trabaja en el proyecto.
P-136 | Configuración | Base de datos | Borrar las 2 solicitudes de crédito de prueba (cuenta eliminada) en el SQL Editor | Sebas | Media | Hecho | 6.37 |  | 08-oct: el sistema de permisos bloqueó el borrado desde el agente. 09-oct: Hecho por Sebas.
P-137 | Configuración | Equipo | Activar SVM en el BIOS (Docker) para volver a correr pgTAP y e2e | Sebas | Media | Hecho | 6.38 |  | 08-oct: SVM quedó apagado tras pasar a Windows 11; pgTAP y e2e no corren. 09-oct: Hecho por Sebas.
P-21 | Configuración | Resend | (Cancelado) Revisar el límite de Resend (plan gratis ≈ 100 correos/día) | Yo | Media | Hecho | 2.4 |  | 30-sep: con ~500 asociados el plan gratis se queda corto; confirmar plan. 30-sep: Sebas decide que el límite de Resend no es problema por ahora; se quita.
P-54 | Configuración | Vercel | Alerta en los logs de Vercel para limite_de_intentos_fallo y limite_secreto_faltante | sesión principal | Media | Hecho | 6.12 |  | Sugerido por ga-auditor-supabase en la auditoría de P-43. 09-oct: resuelto con la revisión diaria del límite en el cron (no con alerta de Vercel).
P-73 | Configuración | Pagos | Pagar a Carlos Pardo 150.000 COP (cierre del encargo; no sigue en el proyecto) | Sebas | Media | Hecho | — |  | Pago único por P-66 a P-71 (4.7, 4.8, 5.9, 5.10, 6.14, 6.15). Cada PR de Carlos lo revisa un agente ga-* antes de fusionarlo a develop. 01-oct: pagado por Sebas.
P-87 | Configuración | Vercel | M-02: greenallianceco.com a veces sirve 200 en vez de redirigir 308 a www | Sebas | Media | Hecho | 6.4 |  | 25-sep: Sebas mostró Vercel → Domains con greenallianceco.com en 308 → www (bien configurado); lo visto por QA era caché del borde. 25-sep: hallazgo de ga-verificador-qa (redirigió bien en la primera prueba, pero 14 min después sirvió 200 directo 5 veces seguidas). Revisar en Vercel → Domains; no es código del repo.
P-55 | Configuración | Base de datos | Opcional: revocar la secuencia limites_intentos_id_seq a anon y authenticated | Yo + ga-auditor-supabase | Baja | Hecho | 6.8 |  | Sugerido por ga-auditor-supabase en la auditoría de P-43. 30-sep: revoke incluido en la migración 20261001000000 (pgTAP 20 en verde); falta aplicarla (6.23). 01-oct: aplicada en producción con 20261001000000.
P-56 | Funcionalidad | /cuenta/solicitar | Revisar el diseño de /cuenta/solicitar (sin maqueta; selector 50/100 como radios) | ga-diseno-a-codigo | Media | Pendiente | 5.6 |  | Pedido por ga-funcionalidad-botones el 23-sep.
P-22 | Funcionalidad | /ingresar | Server Action: correo_por_cedula(), signInWithOtp, cookie firmada, ir a /ingresar/codigo | ga-funcionalidad-botones | Alta | Hecho | 2.5
P-24 | Funcionalidad | /ingresar/codigo | Leer la cookie del paso 1; sin cookie, volver a /ingresar | ga-funcionalidad-botones | Alta | Hecho | 2.6
P-25 | Funcionalidad | /ingresar/codigo | verifyOtp y entrar a /cuenta | ga-funcionalidad-botones | Alta | Hecho | 2.6
P-28 | Funcionalidad | /afiliacion | Server Action: zod, límites por IP y cédula, guardar | ga-funcionalidad-botones | Alta | Hecho | 2.9 |  | 23-sep: se quitaron los correos al equipo y al solicitante (decisión de Sebas). El equipo revisa las afiliaciones en Supabase hasta que exista el panel /admin; el correo «Ingreso aceptado» sale al aprobar (P-51).
P-31 | Funcionalidad | /cuenta | Proteger con proxy.ts y «Salir» con signOut | ga-funcionalidad-botones | Alta | Hecho | 2.7
P-32 | Funcionalidad | /cuenta | Cargar perfil, última solicitud (con tasa), tope y convenios | ga-funcionalidad-botones | Alta | Hecho | 3.5
P-35 | Funcionalidad | Crédito | Conectar el formulario de crédito a /cuenta | ga-funcionalidad-botones | Alta | Hecho | 3.7 |  | 23-sep: el formulario vive en /cuenta/solicitar (protegida por proxy.ts, encabezado compartido EncabezadoCuenta); «Nueva solicitud» lleva ahí.
P-36 | Funcionalidad | Admin | Panel /admin: listado, aprobar y rechazar con motivo | ga-funcionalidad-botones | Alta | Hecho | 4.1 |  | 24-sep: implementado y probado en local (commits 235ffbe, a13c2de). Un admin no puede resolver su propia solicitud.
P-37 | Funcionalidad | Correos | Correo «Resultado del crédito» (aprobado / no aprobado) al asociado al resolver una solicitud | ga-funcionalidad-botones | Alta | Hecho | 4.3 |  | 24-sep: enviarResultadoCredito ya está conectado al aprobar/rechazar en /admin (probado en local); falta que Sebas configure el SMTP/Resend de producción (2.4) para que salga de verdad.
P-38 | Funcionalidad | Asociados | Importación de asociados desde Excel | ga-funcionalidad-botones | Alta | Hecho | 4.4 |  | Ya no aplica: decisión de la cooperativa 2026-09-24, no habrá importación de Excel.
P-51 | Funcionalidad | Correos | Correo «Ingreso aceptado» (plantilla ga-ingreso-aceptado): acción del admin que aprueba la afiliación, crea el usuario y envía el correo | ga-funcionalidad-botones | Alta | Hecho | 4.5 |  | 01-oct: verificado en el código: aprobarAfiliacion (app/admin/afiliaciones/actions.ts) crea el usuario y envía enviarIngresoAceptado (lib/correo/ingreso.ts).
P-66 | Funcionalidad | Admin | Dashboard de clientes en /admin: métricas (asociados por grado/institución, afiliaciones y créditos pendientes, montos del mes, inscritos al sorteo), lista con buscador/filtros, detalle de cliente y reasignar asesor | Carlos Pardo | Alta | Hecho | 4.7 |  | Encargo externo (500.000 COP) por PR a develop. Ver P-73. 30-sep: Carlos salió; pasa a ga-funcionalidad-botones. 01-oct: verificado en el código y cerrado con 4.7 (ResumenAdmin, /admin/asociados con buscador y detalle, asignarAsesor). «Inscritos al sorteo» sigue en P-111.
P-67 | Funcionalidad | Asesor | Dashboard del asesor en /asesor: métricas de sus clientes y detalle de cliente sin celular, correo, Nequi ni fotos | Carlos Pardo | Alta | Hecho | 4.8 |  | Encargo externo (500.000 COP) por PR a develop. Ver P-73. 30-sep: Carlos salió; pasa a ga-funcionalidad-botones. 01-oct: verificado en el código y cerrado con 4.8 (/asesor con métricas; el loader no selecciona celular, correo, Nequi ni fotos).
P-69 | Funcionalidad | Legal | Ley 1581: borrado automático de fotos de afiliaciones rechazadas tras X días y motivo de rechazo en /admin | Carlos Pardo | Alta | Hecho | 5.10 |  | Encargo externo (500.000 COP) por PR a develop. Falta que la cooperativa dé el X de días (ver P-63). Ver P-73. 29-sep: primera entrega (ZIP, base main anterior al rediseño C+) NO fusionable — reintroduce F2-03, pierde el revoke en resumen_clientes_asesor, columna de motivo de rechazo inexistente sin migración, purga con columnas/bucket equivocados y cron abierto sin CRON_SECRET, claves en .env.example, console.log, config de túnel, sin pruebas. Se le envió la lista de correcciones para rehacer sobre rediseno-c-plus, un PR por tarea. 30-sep: hecho por agentes (cron cada hora + RPC fotos_huerfanas_afiliacion).
P-85 | Funcionalidad | /afiliacion | Correo de afiliación acepta cualquier dominio (ya no exige @policia.gov.co / @ejercito.mil.co) | sesión principal | Alta | Hecho | 2.12 |  | 25-sep: esquema zod, campo del formulario y pruebas (unitarias, e2e, pgTAP) actualizados; migración 20260925194922_correo_afiliacion_cualquier_dominio aplicada en producción (base de datos) y el archivo local renombrado a esa versión para que el historial coincida. F-01 revisado: la máscara del correo ahora oculta también el dominio («ju•••@•••»). 25-sep: desplegado con el PR #2 (merge 2c19d02); confirmado en vivo que /afiliacion ya no exige correo institucional.
P-112 | Funcionalidad | Pruebas | Agregar admin_metricas_dashboard y asesor_metricas_dashboard a las listas blancas de security definer (pgTAP 00 #14 y 15 #24) | ga-escritor-tests | Media | Hecho | 6.21 |  | 30-sep: reportado por ga-auditor-supabase. 01-oct: listas blancas de 00 y 15 actualizadas por ga-auditor-supabase (falta correrlas: Docker).
P-23 | Funcionalidad | /ingresar | Estado «Enviando…» (prop cargando) y errores (prop error) | ga-funcionalidad-botones | Media | Hecho | 2.5
P-26 | Funcionalidad | /ingresar/codigo | Casillas OTP: avance automático, Backspace, pegar; «Entrar» con 6 dígitos | ga-funcionalidad-botones | Media | Hecho | 2.6
P-27 | Funcionalidad | /ingresar/codigo | «Reenviar código» con contador de 45 s; «Cambiar cédula» limpia la cookie | ga-funcionalidad-botones | Media | Hecho | 2.6
P-29 | Funcionalidad | /afiliacion | Grados desde grados_credito, honeypot, errores y estado de carga | ga-funcionalidad-botones | Media | Hecho | 2.9
P-33 | Funcionalidad | /cuenta | «Mis datos»: actualizar solo perfiles.telefono | ga-funcionalidad-botones | Media | Hecho | 3.6 |  | Con error, alinear «Guardar» con el campo desde 640 px.
P-48 | Funcionalidad | /afiliacion | F-01: el select «Grado» se vacía tras un error de validación | ga-funcionalidad-botones | Media | Hecho | 2.11 |  | Falla media de la verificación QA 1 (docs/verificaciones/2026-09-23-verificacion-1.md). 01-oct: corregido (formulario se rehace con key; conserva Institución/Grado).
P-57 | Funcionalidad | /asesor | Agregar /asesor al matcher de proxy.ts y redirigir por rol tras el login | ga-funcionalidad-botones | Media | Hecho | 4.6 |  | 01-oct: verificado en el código: /asesor en el matcher de proxy.ts y redirección por rol en app/ingresar/actions.ts.
P-68 | Funcionalidad | Convenios | Convenios administrables desde /admin (crear, editar, ocultar, ordenar, logo en Storage); landing y /cuenta leen de la tabla convenios | Carlos Pardo | Media | Hecho | 5.9 |  | Encargo externo (500.000 COP) por PR a develop. Ver P-73. 30-sep: Carlos salió; pasa a ga-funcionalidad-botones. 01-oct: hecho por agentes (5.9); falta aplicar 20261002000000 (P-114).
P-74 | Funcionalidad | /afiliacion | Bug: esquemaAfiliacion no valida el cruce institución↔correo institucional si falla cualquier otro campo del formulario | ga-funcionalidad-botones | Media | Hecho | 2.13 |  | Reportado por ga-escritor-tests el 24-sep; reproducido en tests/unit/validaciones.test.ts y en tests/e2e/d-afiliacion.spec.ts (D4, casos bug: true). Falta correr npm run test:db (pgTAP), bloqueado por el permiso de la sandbox. Corregido por la sesión principal el 2026-09-24 (commit fedf620): superRefine con `when`; 308 unitarias, 96 e2e de afiliación y 222 pgTAP en verde.
P-89 | Funcionalidad | Admin | Cuenta de demostración para administradores en /admin/demo (pestaña «Demostración») | sesión principal | Media | Hecho | 4.9 |  | 25-sep: reutiliza la cuenta fantasma de /asesor/demo; lectura de grados compartida en lib/asesor/cargarPaquetesDemo.ts; un asesor no puede entrar. 25-sep: desplegado con el PR #2 (merge 2c19d02); confirmado por HTTP que /admin/demo redirige a /ingresar sin sesión. Falta que Sebas la confirme a ojo con su propia sesión.
P-108 | Funcionalidad | Asesor | Backlog: premio al primer asesor | ga-funcionalidad-botones | Baja | Hecho | 5.11 |  | Spec §12.12
P-109 | Funcionalidad | /cuenta | Backlog: carné virtual del asociado | ga-diseno-a-codigo | Baja | Hecho | 5.12 |  | Spec §12.12 01-oct: carné virtual en /cuenta (5.12).
P-30 | Funcionalidad | /afiliacion/enviada | Mostrar el correo real; si se entra directo, redirigir | ga-funcionalidad-botones | Baja | Hecho | 2.10
P-34 | Funcionalidad | Landing | «Mi cuenta», «Ingresar», «Solicitar crédito», «Ver beneficios» → /cuenta con sesión | ga-funcionalidad-botones | Baja | Hecho | 2.8 |  | Convenios fijos en la landing por ahora.
P-124 | Dato de la cooperativa | Landing | Fotos de las sedes | Cooperativa | Baja | Pendiente | 5.3
P-16 | Dato de la cooperativa | Landing | Fotos reales, cifras y testimonios | Cooperativa | Baja | Pendiente | 5.3 |  | 23-sep: los espacios de foto de la landing ya tienen diseño de marca (EspacioFoto). Para poner la foto real se cambia `null` por { src, alt }. Faltan las fotos de la cooperativa.
P-14 | Dato de la cooperativa | Legal | Texto de la política de datos | Cooperativa | Alta | Hecho | 5.4 |  | Ruta /politica-de-datos ya existe. 24-sep: borrador completo con 10 secciones (Ley 1581, Decreto 1377) y la autorización de datos sensibles para fotos y selfie; los datos que faltan quedan resaltados en la página con <Pendiente>. Faltan de la cooperativa: NIT/dirección/ciudad (P-75), fecha de vigencia (P-76), país o región de los servidores -Supabase, Vercel, Resend- (P-77), alternativa de verificación sin selfie (P-78), plazos de conservación de fotos y demás datos (P-79, ligado a P-63) y si reportan a centrales de riesgo Ley 1266 (P-80); y falta revisión de un abogado (P-81). Bloquea el despliegue.
P-18 | Dato de la cooperativa | Asociados | Correos reales de los asociados (Excel de importación) | Cooperativa | Alta | Hecho | 4.4 |  | Ya no aplica: decisión de la cooperativa 2026-09-24, no habrá importación de Excel. El ingreso ahora se resuelve con la afiliación v2 (correo institucional propio) más aprobación en /admin.
P-75 | Dato de la cooperativa | Legal | NIT, dirección y ciudad de la cooperativa para la política de datos | Cooperativa | Alta | Hecho | 5.4 |  | 24-sep: reportado por la sesión principal, necesario para publicar /politica-de-datos. 30-sep: NIT 902.103.335-7, Cr 78 No. 16 D 71, Bogotá (Cámara de Comercio).
P-76 | Dato de la cooperativa | Legal | Fecha de vigencia de la política de datos | Cooperativa | Alta | Hecho | 5.4 |  | 24-sep: reportado por la sesión principal.
P-77 | Dato de la cooperativa | Legal | País o región de los servidores (Supabase, Vercel, Resend) | Cooperativa | Alta | Hecho | 5.4 |  | 24-sep: reportado por la sesión principal, dato exigido por la Ley 1581 para informar transferencia internacional de datos.
P-78 | Dato de la cooperativa | Legal | Alternativa de verificación para quien no quiera subir la selfie | Cooperativa | Alta | Hecho | 5.4 |  | 24-sep: reportado por la sesión principal.
P-79 | Dato de la cooperativa | Legal | Plazos de conservación de los datos (fotos de rechazados y de asociados, y demás datos) | Cooperativa | Alta | Hecho | 5.4 |  | 24-sep: reportado por la sesión principal; el plazo de las fotos es el mismo que decida P-63 (borrado automático de fotos rechazadas, 5.10).
P-10 | Dato de la cooperativa | Configuración | Número de WhatsApp (NEXT_PUBLIC_WHATSAPP) | Cooperativa | Media | Hecho | 5.3 |  | 24-sep: 311 724 1942.
P-11 | Dato de la cooperativa | Configuración | Días hábiles de respuesta (DIAS_RESPUESTA) | Cooperativa | Media | Hecho | 5.3 |  | 24-sep: la cooperativa dio el tiempo de respuesta como «4 horas o menos» (ver P-17); se usa ese dato en vez de días hábiles.
P-12 | Dato de la cooperativa | Configuración | Correo de contacto (CORREO_CONTACTO) | Cooperativa | Media | Hecho | 5.3 |  | 24-sep: soporte@greenallianceco.com.
P-13 | Dato de la cooperativa | Configuración | Texto de vigilancia de Supersolidaria (TEXTO_VIGILANCIA) | Cooperativa | Media | Hecho | 5.3 |  | 25-sep: Sebas confirmó que la cooperativa está vigilada por la Supersolidaria; TEXTO_VIGILANCIA pasa a «Vigilada por Supersolidaria» en local (falta desplegar).
P-15 | Dato de la cooperativa | /cuenta | Destino de «Nueva solicitud» (nav y acceso rápido) | Yo | Media | Hecho | 3.7 |  | Hoy es href="#".
P-46 | Dato de la cooperativa | /afiliacion | Nombres oficiales de los grados | Cooperativa | Media | Hecho | 5.3 |  | Se usan en el select «Grado» (grados_credito).
P-47 | Dato de la cooperativa | /cuenta | Estado de desembolso (cómo y cuándo se informa al asociado) | Cooperativa | Media | Hecho | 5.3 |  | Reportado por ga-funcionalidad-botones el 23-sep. 25-sep: también identificado por ga-auditor-supabase en la auditoría de backend del rediseño C+ (misma pregunta, no se duplica).
P-80 | Dato de la cooperativa | Legal | Si van a reportar a centrales de riesgo (Ley 1266, autorización aparte) | Cooperativa | Media | Hecho | 5.4 |  | 24-sep: reportado por la sesión principal.
P-90 | Dato de la cooperativa | Backend C+ | Origen de la fecha del primer descuento del embargo solidario | Cooperativa | Media | Hecho | 1.8 |  | 25-sep: pregunta abierta del informe de ga-auditor-supabase (docs/auditorias/2026-09-25-backend-rediseno-c-plus.md).
P-91 | Dato de la cooperativa | Backend C+ | Proceso para dar de baja a un asociado | Cooperativa | Media | Hecho | 1.8 |  | 25-sep: pregunta abierta del informe de ga-auditor-supabase; relacionada con la migración de institución/activo en perfiles.
P-92 | Dato de la cooperativa | Backend C+ | Quién dispara el correo del aviso del sorteo | Cooperativa | Media | Hecho | 1.8 |  | 25-sep: pregunta abierta del informe de ga-auditor-supabase; relacionada con la migración perfiles_avisar_sorteo.
P-93 | Dato de la cooperativa | Landing C+ | Confirmar las cifras de la landing C+ (+200 asociados, 4 horas, 3 años, 5 sedes con sus ciudades, embargo a 36 meses) | Cooperativa | Media | Hecho | 2.14 |  | 25-sep: cifras usadas en el nuevo hero/servicios del rediseño C+; falta confirmarlas con la cooperativa.
P-17 | Dato de la cooperativa | Landing | Tiempo de respuesta real ([TIEMPO] y [T]) | Cooperativa | Baja | Hecho | 5.3 |  | 24-sep: «4 horas o menos».
P-81 | Verificación y cierre | Legal | Revisión de la política de datos por un abogado (Dr. Breinner: secciones 7.3, 8 y 18) | Sebas | Alta | En curso | 5.4 |  | 24-sep: reportado por la sesión principal; falta antes de publicar /politica-de-datos.
P-70 | Verificación y cierre | QA | Pruebas en celulares reales (Android e iPhone): cámara, código, sorteo, crédito y correos en Gmail/Outlook, con informe y capturas | Sebas | Media | En curso | 6.14 |  | Encargo externo (500.000 COP) por PR a develop. Ver P-73.
P-104 | Verificación y cierre | Despliegue | Aprobar y fusionar el PR develop → main para desplegar el rediseño C+ (con el arreglo de la tasa) en producción | Sebas | Alta | Hecho | 6.18 |  | 29-sep: rediseno-c-plus ya fusionada a develop y subida a origin (suite e2e 290/290, tsc/lint/build en verde). Falta que Sebas apruebe/fusione el PR develop → main para que Vercel despliegue el rediseño C+ en producción. 30-sep: fusionado; C+ en producción.
P-118 | Verificación y cierre | Entrega | Entrega final y último pago el viernes 9-oct (garantía 9-oct al 7-nov, soporte desde el 8-nov) | Sebas | Alta | Hecho | 6.29 |  | 08-oct: la entrega pasó del miércoles 7-oct al viernes 9-oct.
P-39 | Verificación y cierre | Calidad | Correr ga-verificador-qa y ga-verificador-responsive | Yo | Alta | Hecho | 6.3 |  | QA 1 hecha el 23-sep (186 pasan, 2 fallan; informe docs/verificaciones/2026-09-23-verificacion-1.md). Responsive hecha el 23-sep: 2 fallas de scroll corregidas (5.8) y segunda pasada con 0 fallas en 13 anchos (320–1920 px); tests/responsive 10/10. La QA final sigue en 6.3.
P-41 | Verificación y cierre | Git | Commit de las pantallas nuevas | Yo | Alta | Hecho | — |  | Commit d86db86 en develop.
P-42 | Verificación y cierre | Despliegue | Subir a GitHub y desplegar en Vercel | Yo | Alta | Hecho | 6.5
P-58 | Verificación y cierre | Pruebas | Actualizar tests/e2e a la afiliación v2 y a la nueva máscara de correo | ga-escritor-tests | Alta | Hecho | 6.1 |  | d-afiliacion.spec.ts usa el formulario viejo (nombres y apellidos, unidad) y hace falta reescribirlo entero para institución/Nequi/asesor/fotos (k-roles.spec.ts ya cubre un caso feliz v2 pero no reemplaza la cobertura de D). 24-sep: ga-escritor-tests lo reescribió entero (48 pruebas × 2 proyectos); 92/96 pasan, 4 fallan por un bug real de la app (ver P-74), no de la prueba. b-ingreso.spec.ts, i-despliegue.spec.ts y j-produccion.spec.ts siguen con el formato viejo de máscara de correo y dominios (formato nuevo xx•••@yy•••.co); ese trabajo pasa a Carlos Pardo (ver P-71, 6.15). Falta correr npm run test:db (pgTAP), bloqueado por el permiso de la sandbox. Actualización: el bug de P-74 ya está corregido y d-afiliacion pasa 96/96; pgTAP 222/222 corrido por la sesión principal.
P-64 | Verificación y cierre | Git | Abrir el PR de develop a main | Sebas | Alta | Hecho | 6.5 |  | 25-sep: Sebas abrió y fusionó el PR #1 develop → main (merge 5a39d34); Vercel desplegó fase 2 en producción.
P-82 | Verificación y cierre | Despliegue | Probar en producción con sesión real de los 3 administradores (ingreso con código OTP y logo del correo) | Sebas | Alta | Hecho | 6.5 |  | 25-sep: Sebas entró con su cédula y le apareció el panel de administrador (falta confirmar Ricardo y abogadosprieto). 25-sep: reportado por la sesión principal tras el despliegue de fase 2; falta esta prueba manual antes de cerrar 6.5.
P-86 | Verificación y cierre | /afiliacion | A-01: la ayuda del dominio de correo institucional no se actualiza en vivo al elegir Policía/Ejército | ga-funcionalidad-botones | Alta | Hecho | 6.3 |  | 25-sep: Sebas confirmó el correo de cualquier dominio (P-85); la ayuda por institución ya no existe. 25-sep: hallazgo de ga-verificador-qa. Condicionado a P-85: si se despliega el cambio a «correo de cualquier dominio» queda superado (ya no habría ayuda de dominio que actualizar); si Sebas decide mantener el chequeo institucional, hay que corregir el texto en vivo. Pendiente de esa decisión.
P-40 | Verificación y cierre | Código | Borrar /login y /dashboard cuando /ingresar y /cuenta funcionen | Yo | Media | Hecho | 5.5 |  | Borradas el 23-sep (incluida /dashboard/solicitar, su parte del proxy y los colores heredados de tailwind.config.ts).
P-49 | Verificación y cierre | Seguridad | Revisar si conviene confiar en x-forwarded-for para el límite de intentos por IP | ga-revisor-seguridad | Media | Hecho | 6.2 |  | Sugerido por ga-verificador-qa el 23-sep. Documentado por ga-funcionalidad-botones como O-01 en lib/servidor/limite.ts: x-forwarded-for/x-real-ip solo son confiables detrás de Vercel (nuestro caso); el límite real por cédula/IP lo hace la app, no Supabase.
P-50 | Verificación y cierre | Correos | Confirmar que salen los correos de afiliación (el log queda en la terminal de next dev) | Yo | Media | Hecho | — |  | Ya no aplica: el 23-sep se quitaron los correos de afiliación del código (decisión de Sebas).
P-62 | Verificación y cierre | Base de datos | Borrar la cuenta admin de prueba «Test QA» (cédula 1099887766) desde el panel de Supabase | Sebas | Media | Hecho | 6.13 |  | Ya hay 3 administradores reales en producción: Ricardo, Abogados Prieto y Sebas. 24-sep: usuario «Test QA» borrado de producción por Sebas.
P-71 | Verificación y cierre | Pruebas | Actualizar tests/e2e b-ingreso, i-despliegue y j-produccion al formato nuevo de máscara de correo | Carlos Pardo | Media | Hecho | 6.15 |  | Encargo externo (500.000 COP) por PR a develop. Parte del alcance que P-58 dejó fuera. Ver P-73. 27-sep: ga-verificador-qa se adelantó al encargo de Carlos y actualizó b-ingreso y j-produccion al formato de máscara con dominio oculto; i-despliegue ya usaba el formato nuevo, no necesitó cambio. Los 3 archivos quedan al día. La actividad 6.15 sigue Pendiente en el plan porque depende de 6.1 (En curso), pero su alcance ya está cubierto.
P-94 | Verificación y cierre | Pruebas | Correr tests/e2e/b-ingreso.spec.ts y d-afiliacion.spec.ts contra la maquetación C+ de ingreso y afiliación, con Supabase local | ga-verificador-qa o ga-escritor-tests | Media | Hecho | 2.15 |  | 25-sep: reportado por ga-diseno-a-codigo tras maquetar 2.15 en C+; no se corrieron porque requieren Supabase local. 27-sep: ga-verificador-qa corrió el QA completo contra Supabase local (161/162 escritorio, 129/129 celular) y actualizó f-accesibilidad/utils.ts a la afiliación v2; queda cerrado.
P-102 | Verificación y cierre | Landing | B-01: sección de testimonios de la landing con corchetes de ejemplo visibles ([Nombre], [Testimonio]...) | sesión principal | Baja | Hecho | 2.14 |  | 27-sep: hallazgo Bajo de ga-verificador-qa. Corregido en rediseno-c-plus (commit local fdab456): la sección se oculta mientras tenga textos de ejemplo. Falta el contenido real y decidir si se mantiene la sección, ver P-103.
P-52 | Verificación y cierre | Documentación | Mapa de botones: §4 «Nueva solicitud» → /cuenta/solicitar y sección para la ruta /cuenta/solicitar | ga-funcionalidad-botones | Baja | Hecho | 3.7 |  | Reportado por ga-diseno-a-codigo. Verificado el 23-sep: docs/mapa-de-botones.md ya tiene §4 «Nueva solicitud» → /cuenta/solicitar (Definido) y §4b /cuenta/solicitar; /dashboard se eliminó.
P-63 | Decisión | Fase 2 | Preguntas abiertas de fase 2 para la cooperativa: grados del Ejército, dominios de correo institucionales (hoy solo policia.gov.co, buzonejercito.mil.co, ejercito.mil.co), tiempo que se guardan las fotos y tope de intentos del sorteo | Cooperativa | Alta | Pendiente | 1.5 |  | Ver docs/spec-fase-2.md §Preguntas abiertas. 30-sep: no aparece en §12; por confirmar (dominio del Ejército).
P-123 | Decisión | Correos | Plan Pro de Resend (verificar precio) | Cooperativa | Media | Pendiente | 6.28 |  | Ver docs/entrega/plan-correos-resend.md.
P-140 | Decisión | Admin | Preguntar a la cooperativa cómo se desactiva o se baja de rol a un administrador (desde el 9-oct la app no lo permite, por H-07) | Cooperativa | Media | Pendiente | — |  | 09-oct: si la cooperativa lo necesita, hace falta otra migración.
P-98 | Decisión | Asesor | Confirmar la regla de categorización de asociados ya afiliados como «Aprobada» en las tarjetas/chips de /asesor (pedido D-06 del lienzo) | Sebas | Media | Pendiente | 4.10 |  | 27-sep: ga-diseno-a-codigo implementó en lib/asesor/resumen.ts (categoriaAfiliacion, TODO(diseno: D-06)) la regla «un asociado ya es, por definición, una afiliación Aprobada» (agrupa origen:'asociado' en la tarjeta/chip «Aprobada» sin importar su estado de crédito), documentada como decisión provisional de la sesión principal. Falta que Sebas o ga-disenador-lienzo la confirmen, o decidan si un asociado con crédito rechazado debe verse distinto, y si la columna «Último crédito» necesita su propio color en el lienzo. Ver docs/diseno/pedidos.md D-06.
P-02 | Decisión | /cuenta | Preguntar a la cooperativa si los convenios tendrán página propia | Cooperativa | Baja | Pendiente | 5.1 |  | Por ahora son una sección en /cuenta (#convenios).
P-107 | Decisión | /afiliacion/enviada | Confirmar si «4 horas» de /afiliacion/enviada también cambia | Sebas | Baja | Pendiente | 6.22
P-09 | Decisión | Base de datos | Revisar y aplicar en producción la migración blindar_solicitudes_y_revisiones | Sebas (ga-auditor-supabase revisa antes) | Alta | Hecho | 6.10 |  | Verificado con list_migrations el 23-sep: producción ya tiene 20260923173355_blindar_solicitudes_y_revisiones.
P-08 | Decisión | /cuenta | P-10: el asociado no cambia su nombre pero sí su teléfono | Yo | Media | Hecho | 3.6 |  | Apartado «Mis datos» ya maquetado.
P-100 | Decisión | Seguridad | Migración de permisos por columna para que un asociado no pueda leer la tasa de interés consultando la API directo con su sesión | Sebas | Media | Hecho | 3.5 |  | 27-sep: residuo tras corregir P-99. Aunque la tasa ya no llega al payload de /cuenta, la RLS actual le sigue permitiendo al asociado leer sus propias solicitudes y grados_credito por la API REST/PostgREST con su sesión, así que la tasa se puede seguir consultando ahí. Ocultarla del todo requiere una migración de permisos por columna (revoke/grant o vista); pendiente de que Sebas decida si vale la pena.
P-106 | Decisión | Admin | R-09: quién registra los pagos de comisión | Sebas + Ricardo | Media | Hecho | — |  | R-10 y R-11 cerrados por Sebas (§12.14).
P-111 | Decisión | /admin | ¿«Inscritos al sorteo» entra al dashboard del admin? | Cooperativa | Media | Hecho | 4.7 |  | 30-sep: reportado por ga-disenador-lienzo y ga-diseno-a-codigo.
P-119 | Decisión | Admin | Preguntas sobre el rol secretario (¿ve Asociados/Créditos en solo lectura?) | Cooperativa | Media | Hecho | 4.20
P-120 | Decisión | Admin | ¿Se borran los comprobantes de desembolso al eliminar definitivamente a un asociado? | Cooperativa | Media | Hecho | 4.19
P-122 | Decisión | /cuenta | Moderación de las fotos que sube el asociado al carné | Cooperativa | Media | Hecho | 5.15
P-65 | Decisión | Sorteo | Decidir si un admin o un asesor pueden participar en el sorteo mensual | Cooperativa | Media | Hecho | 3.9 |  | Sugerido por ga-revisor-seguridad el 24-sep. 24-sep: decidido que solo participan asociados (S-13, ya implementado en participarSorteo).
P-95 | Decisión | Admin | Botón «Escribir por WhatsApp» en el detalle de afiliación del admin | Cooperativa | Media | Hecho | 4.11 |  | 25-sep: propuesto por el diseño (pieza 3e del lienzo, detalle de afiliación); es funcionalidad nueva, no existía antes. El resto de las piezas 3d–3h usa componentes/rutas que ya existen. 27-sep: Sebas aprobó la funcionalidad; diseñada (D-08) y maquetada en código (enlace wa.me con mensaje prellenado).
P-96 | Decisión | Admin | Asignar/desactivar el asesor de un asociado (proceso sin definir) | Cooperativa | Media | Hecho | 4.11 |  | 25-sep: ga-disenador-lienzo no puede diseñar esta pantalla porque no hay backend ni proceso definido para asignar o desactivar el asesor de un asociado. 27-sep: Sebas aprobó únicamente asignar asesor, y solo cuando la afiliación está aprobada y el asociado todavía no tiene asesor; sin cambiar ni quitar un asesor ya asignado por ahora. Diseñada (D-09, bloque «Asesor» 3i), con Server Action asignarAsesor y bloque conectado en código; estado «ya asignado» persistente al recargar agregado por la sesión principal (commit 3b5ae14).
P-97 | Decisión | Admin | Motivo de rechazo visible en el detalle de afiliación (requiere migración) | Cooperativa | Media | Hecho | 4.11 |  | 25-sep: identificado en el detalle de afiliación del lienzo (pieza 3e). Relacionado con P-69/5.10 (Carlos Pardo ya tiene encargada la columna motivo_rechazo y el borrado automático de fotos); se deja anotado aparte para que la cooperativa confirme el texto/proceso del motivo que verá el admin.
P-01 | Decisión | General | Color de error #B3261E | Yo | Baja | Hecho | — |  | Se deja.
P-03 | Decisión | /cuenta | Estado vacío de «Tu solicitud» | Yo | Baja | Hecho | 3.4 |  | Ver con /cuenta?vacio=1.
P-04 | Decisión | General | Logo en celular como enlace a la landing | Yo | Baja | Hecho | —
P-05 | Decisión | General | Escudo: public/logos/vector/green-alliance-logo.svg | Yo | Baja | Hecho | —
P-06 | Decisión | /ingresar | Formulario de ingreso entre 640 y 767 px (columna de 440 px) | Yo | Baja | Hecho | 5.2
P-07 | Decisión | /ingresar | Panel verde en tableta (640–1023 px) centrado | Yo | Baja | Hecho | 5.2
P-103 | Decisión | Landing | D-07: ¿se mantiene la sección de testimonios de la landing? si sí, falta su diseño en la pieza 2a y de dónde salen los testimonios reales | Cooperativa | Baja | Hecho | 2.14 |  | 27-sep: pedido de diseño nuevo de ga-verificador-qa (la sección no tiene respaldo en la pieza 2a del lienzo). Relacionado con P-16 (fotos/cifras/testimonios reales, 5.3). 27-sep: Sebas decidió quitar la sección de testimonios de la landing (commit 4c63924).
P-115 | Decisión | /cuenta | ¿El carné virtual lleva un código QR? | Cooperativa | Baja | Hecho | 5.12 |  | 01-oct: planteado por ga-disenador-lienzo al maquetar 3u. 01-oct: el carné lleva QR con /verificar/[token] (5.14).
P-121 | Decisión | /cuenta | ¿El carné sin foto lleva una silueta? | Cooperativa | Baja | Hecho | 5.15
P-125 | Decisión | /verificar | ¿El nombre completo del asociado puede verse públicamente en /verificar? | Cooperativa | Baja | Hecho | 5.14 |  | 01-oct: planteado por ga-revisor-seguridad.
P-53 | Decisión | Landing | A 320 px la línea «COOPERATIVA» del logo mide ~5 px de alto (opcional: ocultarla o achicar «Ingresar» bajo 360 px) | Yo | Baja | Hecho | — |  | Menor y opcional, reportado por ga-verificador-responsive el 23-sep. 01-oct: el logo horizontal oculta «COOPERATIVA» bajo 360 px.
P-126 | Seguridad | Landing / convenios | H-01: el WhatsApp de convenios llega al navegador en la landing y anon puede leer telefono_contacto de la API | ga-funcionalidad-botones | Alta | Hecho | 6.32 |  | 08-oct: ga-revisor-seguridad. 09-oct: Hecho en código; falta aplicar la migración 20261009000000 (P-138) y desplegar (P-139).
P-101 | Seguridad | Admin | H2/M-01: cédula sin enmascarar de las «hermanas» en el detalle de afiliación viajaba completa a un client component | sesión principal | Media | Hecho | 4.11 |  | 27-sep: hallazgo de ga-revisor-seguridad, confirmado por ga-verificador-qa el mismo día (se mostraba enmascarada en pantalla pero viajaba completa en las props de PanelAfiliacionDetalle / app/admin/afiliaciones/_datos.ts). Corregido en rediseno-c-plus (commit local fdab456): la cédula se enmascara en el servidor antes de llegar al client component.
P-127 | Seguridad | Cuenta | H-02: la cédula enmascarada se reconstruye buscando fragmentos (buscar_asociados_general); exigir coincidencia exacta y bajar el límite | ga-funcionalidad-botones | Media | Hecho | 6.33 |  | 08-oct: ga-revisor-seguridad. 09-oct: Hecho en código; falta aplicar la migración 20261009000000 (P-138) y desplegar (P-139).
P-128 | Seguridad | Base de datos | H-03: un solo admin puede poner su correo en la cuenta de un asociado vía recuperación; atar el cambio al correo_nuevo de la solicitud | ga-auditor-supabase | Media | Hecho | 6.33 |  | 08-oct: ga-revisor-seguridad. 09-oct: Hecho en código; falta aplicar la migración 20261009000000 (P-138) y desplegar (P-139).
P-129 | Seguridad | Revisión 8-oct | H-04: la verificación pública del QR muestra la foto del asociado (dato sensible); decisión de Sebas | ga-revisor-seguridad | Media | Hecho | 6.33 |  | 08-oct: ga-revisor-seguridad. Descripción en el informe del revisor; no venía en el buzón. 09-oct: cerrado, Sebas decidió dejarla (riesgo aceptado).
P-130 | Seguridad | Revisión 8-oct | H-05: un tercero con la cédula bloquea la recuperación del asociado (una sola solicitud pendiente por perfil) | ga-revisor-seguridad | Media | Hecho | 6.33 |  | 08-oct: ga-revisor-seguridad. Descripción en el informe del revisor; no venía en el buzón. 09-oct: Hecho en código; falta aplicar la migración 20261009000000 (P-138) y desplegar (P-139).
P-131 | Seguridad | Dependencias | H-06: npm audit fix (sharp y source-map-js, 2 altas con arreglo disponible) | sesión principal | Media | Hecho | 6.35 |  | 08-oct: ga-revisor-seguridad. 09-oct: npm audit fix aplicado, 0 vulnerabilidades en producción (herramientas de desarrollo requieren --force).
P-83 | Seguridad | Correos | S-15: escapar/validar HTML en las variables NOMBRE/MOTIVO de los correos de Resend | ga-funcionalidad-botones | Media | Hecho | 6.2 |  | 25-sep: hallazgo de ga-revisor-seguridad (un admin puede meter HTML en perfiles.nombre_completo o en el motivo de rechazo). Corregido en local con pruebas (tests/unit/correo-resend.test.ts). 25-sep: desplegado con el PR #2 (merge 2c19d02).
P-84 | Código | Configuración | M-01: el número de WhatsApp se muestra sin espacios por un typo de regex en lib/config.ts | ga-funcionalidad-botones | Media | Hecho | 5.3 |  | 25-sep: hallazgo de ga-verificador-qa (patrón sin la barra invertida de \D/\d; el enlace wa.me sí funciona). Corregido en local con pruebas (tests/unit/config-whatsapp.test.ts). 25-sep: desplegado con el PR #2 (merge 2c19d02); confirmado en vivo «311 724 1942».
P-99 | Seguridad | /cuenta | H1: la tasa de interés de la solicitud viajaba en las props de CuentaCliente aunque nunca se renderizara | sesión principal | Media | Hecho | 3.5 |  | 27-sep: hallazgo de ga-revisor-seguridad al revisar el rediseño C+; confirmado vigente en producción desde el 25-sep, no introducido por el rediseño. Corregido en rediseno-c-plus (commit local e650033): app/cuenta/page.tsx y lib/cuenta.ts ya no mandan tasa/tasa_interes_mensual a CuentaCliente (client component). Como también afecta a producción (main), conviene llevar este hotfix aparte aunque el rediseño no se fusione todavía; queda a decisión de Sebas. Ver el residuo en P-100.
P-132 | Seguridad | Revisión 8-oct | H-07: un admin puede desactivar a otro admin sin control (admin_cambiar_estado_asociado) | ga-revisor-seguridad | Baja | Hecho | 6.34 |  | 08-oct: ga-revisor-seguridad. Descripción en el informe del revisor; no venía en el buzón. 09-oct: Hecho en código; falta aplicar la migración 20261009000000 (P-138) y desplegar (P-139).
P-133 | Seguridad | Revisión 8-oct | H-09: fotos-carne huérfanas por URLs de subida sin confirmar; agregarlas al cron | ga-revisor-seguridad | Baja | Hecho | 6.34 |  | 08-oct: ga-revisor-seguridad. Descripción en el informe del revisor; no venía en el buzón. 09-oct: Hecho en código; falta aplicar la migración 20261009000000 (P-138) y desplegar (P-139). H-09 rehecho con la RPC fotos_carne_huerfanas.
P-134 | Seguridad | Revisión 8-oct | H-10: regex de rutaEsDeSolicitud con el punto mal escapado en lib/comprobantes.ts (no explotable) | ga-revisor-seguridad | Baja | Hecho | 6.34 |  | 08-oct: ga-revisor-seguridad. Descripción en el informe del revisor; no venía en el buzón. 09-oct: Hecho en código; falta aplicar la migración 20261009000000 (P-138) y desplegar (P-139).
P-88 | Base de datos | Seguridad | F2-08: tr_componer_nombre_afiliacion no cubre el update directo de solicitudes_afiliacion.nombre por un admin | ga-auditor-supabase | Baja | Hecho | 1.6 |  | Documentado en docs/auditorias/2026-09-24-fase-2.md; confirmado sin corregir por ga-revisor-seguridad el 25-sep. Un admin puede reescribir `nombre` por SQL directo, y ese texto lo usan el correo «Ingreso aceptado» y el nombre_completo del perfil. Solo afecta a admins. 01-oct: corregido en la migración 20261002000000 (pgTAP 05 ajustado); se aplica con P-114.

## Plan
Plan optimizado — tabla de actividades
Inicio, Listo y Fila los calcula el optimizador (2 filas, cola infinita). Si cambias pesos o dependencias, pide a ga-supervisor-avances que regenere el libro.
ID | Fase | Actividad | Peso (1–5) | Duración (bloques) | Depende de | ¿Simultánea con otras? | En paralelo con | Fila | Entra a la cola (bloque) | Inicio (bloque) | Fin (bloque) | Espera en cola | Semanas | Estado | Origen | Agente / responsable | Bloqueo externo
1.1 | 1. Diseño y arquitectura | Diseño visual de las 6 pantallas (PC 1280 px y celular 390 px) | 4 |  | — | Sí | 1.3, 1.2 | A | 0 | 0 |  |  |  | Hecho | Propuesta | —
1.2 | 1. Diseño y arquitectura | Modelo de datos en Supabase (perfiles, grados, solicitudes, convenios) | 3 |  | — | Sí | 1.1 | B | 0 | 1 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-auditor-supabase
1.3 | 1. Diseño y arquitectura | Stack y proyecto base (Next.js 16, Supabase, Resend) | 1 |  | — | Sí | 1.1 | B | 0 | 0 |  |  |  | Hecho | Propuesta | —
1.4 | 1. Diseño y arquitectura | Tokens de diseño y componentes UI (Tailwind, globals.css) | 2 |  | 1.1, 1.3 | Sí | 2.4 | A | 4 | 4 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-diseno-a-codigo
1.5 | 1. Diseño y arquitectura | Modelo de datos fase 2: rol asesor, afiliación v2 (fotos), bucket privado de documentos y sorteo mensual (6 migraciones + seed) | 5 |  | 1.2 | Sí | 2.6, 1.7, 2.14 | B | 4 | 13 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-auditor-supabase
1.6 | 1. Diseño y arquitectura | Auditoría de las migraciones de fase 2 y 3 migraciones correctivas de seguridad (boleta del sorteo oculta, asesor degradado, trigger de sincronía app_metadata) | 3 |  | 1.5 | Sí | 4.10, 2.17 | B | 18 | 33 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-auditor-supabase
1.7 | 1. Diseño y arquitectura | Rediseño C+: design system y tokens (colores claro/oscuro, tipografía, radios, sombras, movimiento) en el lienzo y en globals.css/tailwind.config.ts | 2 |  | 1.4 | Sí | 1.5 | A | 6 | 14 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-disenador-lienzo + ga-diseno-a-codigo
1.8 | 1. Diseño y arquitectura | Backend del rediseño C+: revisar y aplicar 5 migraciones propuestas (aviso del sorteo, institución/activo en perfiles, historial + nota interna del admin, Realtime de solicitudes, índices de búsqueda) | 2 |  | 1.6 | Sí | 6.17 | A | 36 | 36 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas (ga-auditor-supabase revisa antes)
2.1 | 2. Landing y autenticación | Maquetar la landing (misión, visión, servicios) | 3 |  | 1.4 | Sí | 2.2, 2.5 | B | 6 | 6 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-diseno-a-codigo
2.2 | 2. Landing y autenticación | Maquetar /ingresar y /ingresar/codigo | 2 |  | 1.4 | Sí | 2.1 | A | 6 | 6 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-diseno-a-codigo
2.3 | 2. Landing y autenticación | Maquetar /afiliacion y /afiliacion/enviada | 2 |  | 1.4 | Sí | 4.1 | A | 6 | 20 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-diseno-a-codigo
2.4 | 2. Landing y autenticación | SMTP propio con Resend y plantilla del código OTP en Supabase | 2 |  | 1.3 | Sí | 1.4 | B | 1 | 4 |  |  |  | Hecho | Agregado | Yo (panel Supabase)
2.5 | 2. Landing y autenticación | /ingresar: Server Action (correo por cédula, envío OTP, cookie firmada) | 3 |  | 2.2 | Sí | 2.1, 3.1 | A | 8 | 8 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-funcionalidad-botones
2.6 | 2. Landing y autenticación | /ingresar/codigo: verificar OTP, casillas, reenviar (45 s), cambiar cédula | 3 |  | 2.5 | Sí | 3.1, 1.5 | A | 11 | 11 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-funcionalidad-botones
2.7 | 2. Landing y autenticación | Proteger /cuenta en proxy.ts y botón «Salir» | 2 |  | 2.6 | Sí | 2.14 | B | 14 | 18 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-funcionalidad-botones
2.8 | 2. Landing y autenticación | Landing: botones llevan a /cuenta si hay sesión | 1 |  | 2.7, 2.1 | Sí | 4.1 | A | 20 | 22 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-funcionalidad-botones
2.9 | 2. Landing y autenticación | /afiliacion: Server Action (zod, límites, honeypot, guardar) | 4 |  | 2.3 | Sí | 6.18, 4.12 | B | 22 | 39 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
2.10 | 2. Landing y autenticación | /afiliacion/enviada: mostrar el correo real o redirigir | 1 |  | 2.9 | Sí | 6.11 | A | 43 | 54 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
2.11 | 2. Landing y autenticación | Corregir F-01: el select «Grado» de /afiliacion se vacía tras un error de validación | 1 |  | 2.9 | Sí | 4.17 | A | 43 | 84 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
2.12 | 2. Landing y autenticación | Afiliación v2: nombres/apellidos, institución con correo institucional, Nequi, asesor y 3 fotos (cédula + selfie) con subida al bucket privado | 4 |  | 2.9, 1.5 | Sí | 4.3, 4.5 | A | 43 | 50 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
2.13 | 2. Landing y autenticación | Bug: esquemaAfiliacion no valida el cruce institución↔correo institucional si falla cualquier otro campo del formulario | 1 |  | 2.12 | Sí | 6.24 | B | 54 | 120 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
2.14 | 2. Landing y autenticación | Rediseño C+ de la landing (hero con comprobante vivo, matriz de círculos, misión/visión, servicios, sedes) | 4 |  | 2.1, 1.7 | Sí | 1.5, 2.7 | A | 16 | 16 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-diseno-a-codigo
2.15 | 2. Landing y autenticación | Rediseño C+ de /ingresar, /ingresar/codigo, /afiliacion y /afiliacion/enviada (maquetar según el lienzo) | 3 |  | 2.2, 2.3, 1.7 | Sí | 4.11 | B | 22 | 24 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-disenador-lienzo (diseño) + ga-diseno-a-codigo (código)
3.1 | 3. Flujo de solicitud de crédito | Reglas del crédito en la base (tasa mensual, mínimo 100.000, orden de llegada) | 4 |  | 1.2 | Sí | 2.5, 2.6 | B | 4 | 9 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-auditor-supabase
3.2 | 3. Flujo de solicitud de crédito | Pruebas de la base (131 pgTAP) y unitarias (47 Vitest) | 3 |  | 3.1 | Sí | 6.37, 4.9 | A | 13 | 127 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-escritor-tests
3.3 | 3. Flujo de solicitud de crédito | Formulario de solicitud de crédito (50/100 %, tope, tasa) | 3 |  | 3.1 | Sí | 4.14 | B | 13 | 56 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-funcionalidad-botones
3.4 | 3. Flujo de solicitud de crédito | Maquetar /cuenta (tu solicitud, estado vacío, Mis datos) | 3 |  | 1.4 | Sí | 6.19, 6.16, 6.4 | B | 6 | 27 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-diseno-a-codigo
3.5 | 3. Flujo de solicitud de crédito | /cuenta con datos reales (perfil, solicitud, tope, convenios) | 3 |  | 2.7, 3.4 | Sí | 4.12, 4.13 | B | 30 | 43 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-funcionalidad-botones
3.6 | 3. Flujo de solicitud de crédito | Mis datos: guardar el celular (Server Action) | 2 |  | 3.5 | Sí | 5.2 | B | 46 | 65 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
3.7 | 3. Flujo de solicitud de crédito | Conectar el formulario de crédito a /cuenta («Nueva solicitud») | 3 |  | 3.5, 3.3 | Sí | 4.14, 4.20 | B | 59 | 59 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-funcionalidad-botones
3.9 | 3. Flujo de solicitud de crédito | Sorteo mensual en /cuenta (participar, confirmar boleta, correo por Resend, animación) | 4 |  | 3.5, 1.5 | Sí | 4.24, 6.31 | A | 46 | 67 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
3.10 | 3. Flujo de solicitud de crédito | Rediseño C+ del asociado (nueva solicitud, Mis datos, boleta del sorteo) | 3 |  | 3.4, 1.7 | Sí | 4.6 | A | 30 | 30 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-disenador-lienzo + ga-diseno-a-codigo
4.1 | 4. Panel de administración | Panel /admin: afiliaciones, créditos, asesores y sorteo | 4 |  | 2.7, 3.1 | Sí | 2.3, 2.8, 3.11 | B | 20 | 20 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-diseno-a-codigo + ga-funcionalidad-botones
4.2 | 4. Panel de administración | Aprobar y rechazar (motivo obligatorio, nadie resuelve la suya) | 3 |  | 4.1 | Sí | 4.13 | B | 24 | 46 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-funcionalidad-botones
4.3 | 4. Panel de administración | Correo al asociado al resolver y estado actualizado en su pantalla | 2 |  | 4.2, 2.4 | Sí | 4.13, 2.12 | B | 49 | 49 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-funcionalidad-botones
4.4 | 4. Panel de administración | Importar asociados desde Excel (con correos reales) | 4 |  | 1.2 | Sí | 2.16, 6.3 | B | 4 | 91 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones | Cancelada: decisión de la cooperativa 2026-09-24, no habrá importación de Excel de asociados.
4.5 | 4. Panel de administración | Aprobar afiliaciones en /admin: crear el usuario y enviar el correo «Ingreso aceptado» (Resend, ga-ingreso-aceptado) | 3 |  | 4.1, 2.9 | Sí | 2.12 | B | 43 | 51 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
4.6 | 4. Panel de administración | Rol asesor: pantalla /asesor (mis clientes) y /asesor/demo (cuenta de demostración) | 3 |  | 1.5 | Sí | 3.10 | B | 18 | 30 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
4.7 | 4. Panel de administración | Dashboard de clientes en /admin: métricas (asociados por grado/institución, afiliaciones y créditos pendientes, montos del mes, inscritos al sorteo), lista con buscador/filtros, detalle de cliente y reasignar asesor | 4 |  | 4.1, 4.6 | Sí | 4.17, 5.19 | A | 33 | 85 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones (antes Carlos Pardo)
4.8 | 4. Panel de administración | Dashboard del asesor en /asesor: métricas de sus clientes (por estado, créditos pendientes, afiliaciones referidas en el mes) y detalle de cliente sin celular, correo, Nequi ni fotos | 3 |  | 4.6 | Sí | 5.18, 6.28, 6.35 | B | 33 | 117 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones (antes Carlos Pardo)
4.9 | 4. Panel de administración | Cuenta de demostración para administradores en /admin/demo (pestaña «Demostración»): reutiliza la cuenta fantasma de /asesor/demo, un asesor no puede entrar | 2 |  | 4.1, 4.6 | Sí | 3.2 | B | 33 | 128 |  |  |  | Hecho | Agregado | sesión principal
4.10 | 4. Panel de administración | Rediseño C+ del asesor (/asesor y /asesor/demo) | 2 |  | 4.6, 1.7 | Sí | 1.6 | A | 33 | 33 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-disenador-lienzo + ga-diseno-a-codigo
4.11 | 4. Panel de administración | Rediseño C+ del admin (incluye la vista en celular) | 3 |  | 4.1, 1.7 | Sí | 2.15 | A | 24 | 24 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-disenador-lienzo + ga-diseno-a-codigo
5.1 | 5. Convenios y pulido | Sección de convenios (en /cuenta y landing) | 2 |  | 3.4 | Sí | 4.20, 5.2 | B | 30 | 63 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-diseno-a-codigo
5.2 | 5. Convenios y pulido | Diseño responsive celular / tableta / PC | 3 |  | 2.1, 2.2, 2.3, 3.4 | Sí | 5.1, 3.6 | A | 30 | 64 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-verificador-responsive
5.3 | 5. Convenios y pulido | Cambiar datos de ejemplo por reales (config.ts, mock.ts, fotos, cifras) | 2 |  | 5.2 | Sí | 6.42 | B | 134 | 139 |  |  |  | Bloqueado | Propuesta | ga-diseno-a-codigo | Falta de la cooperativa: fotos, cifras, testimonios y fotos de las sedes.
5.4 | 5. Convenios y pulido | Página de política de datos (/politica-de-datos) | 1 |  | 5.2 | Sí | 5.5 | A | 67 | 79 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-diseno-a-codigo
5.5 | 5. Convenios y pulido | Borrar las rutas viejas /login y /dashboard | 1 |  | 3.7, 2.7 | Sí | 5.4 | B | 62 | 79 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
5.6 | 5. Convenios y pulido | Revisar el diseño de /cuenta/solicitar (pantalla sin maqueta; selector 50/100 ahora son radios) | 1 |  | 3.7 | Sí | 4.20 | B | 62 | 62 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-diseno-a-codigo
5.7 | 5. Convenios y pulido | Logo horizontal con las letras oficiales (SVG) y espacios de foto de marca en la landing (EspacioFoto) | 2 |  | 2.1 | Sí | 6.33, 6.32 | B | 9 | 98 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-diseno-a-codigo
5.8 | 5. Convenios y pulido | Corregir scroll horizontal: headers con logo (320 px) y formulario de /ingresar y /ingresar/codigo (1024–1075 px) | 1 |  | 5.2, 5.7 | Sí | 4.25 | A | 100 | 103 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-diseno-a-codigo + ga-verificador-responsive
5.9 | 5. Convenios y pulido | Convenios administrables desde /admin (crear, editar, ocultar y ordenar, logo en Storage); landing y /cuenta leen de la tabla convenios | 3 |  | 4.1, 5.1 | Sí | 5.15 | B | 65 | 80 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones + ga-auditor-supabase
5.10 | 5. Convenios y pulido | Ley 1581: borrado automático de fotos de afiliaciones rechazadas tras X días (pg_cron o cron de Vercel) y motivo de rechazo en /admin (columna y campo) | 2 |  | 2.12, 4.1 | Sí | 4.21 | B | 54 | 124 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones + ga-auditor-supabase (antes Carlos Pardo)
6.1 | 6. Pruebas y lanzamiento | Pruebas de las nuevas Server Actions (login, afiliación, crédito, admin) | 3 |  | 2.10, 3.6, 4.3, 4.5 | Sí | 5.12, 4.23 | B | 67 | 72 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-escritor-tests
6.2 | 6. Pruebas y lanzamiento | Revisión de seguridad completa | 2 |  | 2.10, 3.6, 4.3, 4.5, 2.12, 3.9, 4.6 | Sí | 5.16, 6.15 | A | 71 | 101 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-revisor-seguridad
6.3 | 6. Pruebas y lanzamiento | QA de punta a punta y verificación responsive | 3 |  | 6.1, 5.5, 2.8, 5.4, 2.11, 5.6, 1.6, 2.12, 3.9, 4.6 | Sí | 4.4, 6.26 | A | 85 | 93 |  |  |  | Hecho | Propuesta | ga-verificador-qa + ga-verificador-responsive
6.4 | 6. Pruebas y lanzamiento | Registrar dominio (5 años) y protección de dominio | 1 |  | — | Sí | 3.4 | A | 0 | 29 |  |  |  | Hecho | Propuesta | Yo + cooperativa
6.5 | 6. Pruebas y lanzamiento | Subir a GitHub y desplegar en Vercel (producción) | 2 |  | 6.2, 6.3, 6.4, 2.4, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13 | No (usa las 2 filas) | — | A+B | 107 | 111 |  |  |  | Hecho | Propuesta | Yo
6.6 | 6. Pruebas y lanzamiento | Pruebas con usuarios reales y corrección de errores | 3 |  | 6.5, 4.4 | Sí | 6.14, 4.27 | A | 134 | 135 |  |  |  | En curso | Propuesta | Yo + cooperativa
6.7 | 6. Pruebas y lanzamiento | Capacitación al equipo de la cooperativa | 1 |  | 6.5 | Sí | 4.26 | B | 134 | 134 |  |  |  | En curso | Propuesta | Yo
6.8 | 6. Pruebas y lanzamiento | Revisar y aplicar en producción la migración 20260923210000_limite_de_intentos.sql (ga-auditor-supabase revisa antes) | 1 |  | 2.5, 2.9 | Sí | 4.18 | A | 43 | 89 |  |  |  | Hecho | Agregado | Yo + ga-auditor-supabase
6.9 | 6. Pruebas y lanzamiento | Variables en Vercel (SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, INGRESO_COOKIE_SECRET, LIMITE_HMAC_SECRET, RESEND_API_KEY, EMAIL_FROM, SITIO_URL, RESEND_TEMPLATE_INGRESO_ACEPTADO, RESEND_TEMPLATE_CREDITO_APROBADO, RESEND_TEMPLATE_CREDITO_RECHAZADO, RESEND_TEMPLATE_SORTEO_BOLETA, NEXT_PUBLIC_WHATSAPP) | 1 |  | 2.5, 2.9, 6.11 | Sí | 6.34 | A | 55 | 83 |  |  |  | Hecho | Agregado | Yo (panel Vercel)
6.10 | 6. Pruebas y lanzamiento | Revisar y aplicar en producción la migración blindar_solicitudes_y_revisiones (tasa_interes_mensual); ga-auditor-supabase revisa antes | 1 |  | 3.1 | Sí | 4.15 | B | 13 | 106 |  |  |  | Hecho | Agregado | Yo + ga-auditor-supabase
6.11 | 6. Pruebas y lanzamiento | Clave del límite de intentos con HMAC-SHA256 y LIMITE_HMAC_SECRET (M-2 de la auditoría de P-43) | 1 |  | 2.5, 2.9 | Sí | 2.10 | B | 43 | 54 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
6.12 | 6. Pruebas y lanzamiento | Alerta en los logs de Vercel para limite_de_intentos_fallo y limite_secreto_faltante | 1 |  | 6.11 | Sí | 4.15 | B | 55 | 105 |  |  |  | Hecho | Agregado | sesión principal
6.13 | 6. Pruebas y lanzamiento | Aplicar en producción las 9 migraciones de fase 2 (20260924000000…000800), tras comprobar 0 afiliaciones, y desplegar enseguida | 1 |  | 1.6 | Sí | 6.17 | A | 36 | 38 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas (ga-auditor-supabase revisa antes)
6.14 | 6. Pruebas y lanzamiento | Pruebas en celulares reales (Android e iPhone): cámara para fotos, ingreso con código, sorteo, crédito y cómo se ven los correos en Gmail y Outlook; informe con capturas | 1 |  | 2.12, 3.9, 3.7, 4.5 | Sí | 6.6 | B | 134 | 135 |  |  |  | En curso | Agregado | Sebas (antes Carlos Pardo)
6.15 | 6. Pruebas y lanzamiento | Actualizar tests/e2e b-ingreso, i-despliegue y j-produccion al formato nuevo de máscara de correo | 1 |  | 6.1 | Sí | 6.2 | B | 75 | 102 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-verificador-qa (antes Carlos Pardo)
6.16 | 6. Pruebas y lanzamiento | Actualizar tests/e2e (e-diseno, a-navegacion) tras el rediseño C+ de la landing e ingreso/afiliación | 1 |  | 2.14, 2.15 | Sí | 3.4 | A | 27 | 28 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-verificador-qa
6.19 | 6. Pruebas y lanzamiento | Actualizar tests/responsive/logo-y-fotos tras el rediseño C+ de la landing | 1 |  | 2.14, 2.15 | Sí | 3.4 | A | 27 | 27 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-verificador-responsive
6.17 | 6. Pruebas y lanzamiento | QA, seguridad y responsive del rediseño C+ de punta a punta | 3 |  | 6.16, 6.19, 2.15, 3.10, 4.10, 4.11 | Sí | 1.8, 6.13 | B | 35 | 36 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-verificador-qa + ga-verificador-responsive + ga-revisor-seguridad
6.18 | 6. Pruebas y lanzamiento | Fusionar la rama rediseno-c-plus a develop | 1 |  | 6.17 | Sí | 2.9 | A | 39 | 39 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
4.12 | 4. Panel de administración | Requerimientos de Ricardo (tanda 1): 19 migraciones, lienzo 3j–3p (afiliación v3, perfil, comisiones, admin de asociados y alertas, convenios con detalle) | 5 |  | 1.8, 6.18 | Sí | 2.9, 3.5 | A | 40 | 40 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-auditor-supabase + ga-disenador-lienzo
4.13 | 4. Panel de administración | Requerimientos de Ricardo (tanda 1): código de 3j–3p y correcciones de las dos revisiones de seguridad (RS-01 a RS-22) | 5 |  | 4.12 | Sí | 3.5, 4.2, 4.3 | A | 45 | 45 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones + ga-diseno-a-codigo + ga-revisor-seguridad
6.20 | 6. Pruebas y lanzamiento | Desplegar requerimientos de Ricardo (PR #5 a main y 19 migraciones en producción) | 1 |  | 4.13 | No (usa las 2 filas) | — | A+B | 50 | 55 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
4.14 | 4. Panel de administración | Requerimientos de Ricardo (tanda 2, spec §12): lienzo 3q, 7 migraciones 20260930200*, desembolso, baja/reactivación, dominio de correo, bonos, sorteo con ganador y textos de landing | 4 |  | 6.20 | Sí | 3.3, 3.7 | A | 56 | 56 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-disenador-lienzo + ga-auditor-supabase + ga-funcionalidad-botones + ga-diseno-a-codigo
4.15 | 4. Panel de administración | Pedidos de Sebas (spec §13): correos con respaldo en texto plano, acción admin «Habilitar nuevo crédito» y tarjeta vacía en /cuenta, demo con selector Policía/Ejército y cupo por grado, WhatsApp en el pie | 3 |  | 4.14 | Sí | 4.25, 6.12, 6.10 | A | 60 | 104 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-auditor-supabase + ga-funcionalidad-botones + ga-diseno-a-codigo
6.21 | 6. Pruebas y lanzamiento | E2E nuevas de la tanda 2 (§12) y ajuste de las que buscan «Mis datos» en /cuenta | 2 |  | 4.14 | Sí | 5.13, 5.17 | A | 60 | 109 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-verificador-qa
6.22 | 6. Pruebas y lanzamiento | Desplegar la tanda 2: aplicar migraciones 20260930200*, CRON_SECRET (32+), plantilla ga-aviso-institucional y su variable en Vercel | 1 |  | 4.14 | No (usa las 2 filas) | — | A+B | 60 | 71 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
5.11 | 5. Convenios y pulido | Backlog §12.12: reconocimiento al primer asesor que llegue a los premios por asociados | 2 |  | 6.22 | Sí | 4.16 | B | 72 | 114 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones + ga-diseno-a-codigo
5.12 | 5. Convenios y pulido | Backlog §12.12: carné virtual del asociado («Afiliado Titular», nombre, grado, institución, cédula) | 2 |  | 6.22 | Sí | 6.1 | A | 72 | 72 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-disenador-lienzo + ga-diseno-a-codigo
5.13 | 5. Convenios y pulido | Convenios: videos (AMB Móvil, Dr. Ribero, Dream & Go, Locos por los Viajes) y PDF de Racing Tours en el detalle de cada marca | 1 |  | 5.2 | Sí | 6.21 | B | 67 | 109 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-diseno-a-codigo
6.23 | 6. Pruebas y lanzamiento | Aplicar la migración 20261001000000 (versión de política aceptada, secuencia revocada, RPC de métricas) ANTES de desplegar | 1 |  | 4.14 | No (usa las 2 filas) | — | A+B | 60 | 116 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
6.24 | 6. Pruebas y lanzamiento | Aplicar la migración 20261001100000 (habilitar crédito y métricas por estado/desembolsos) tras db reset y test db en local | 1 |  | 4.15, 4.7, 4.8 | Sí | 2.13 | A | 120 | 120 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
6.25 | 6. Pruebas y lanzamiento | Aplicar la migración 20261002000000 (convenios administrables, bucket convenios-logos, F2-08) en producción y fusionar develop→main (e2523de) | 1 |  | 5.9 | No (usa las 2 filas) | — | A+B | 83 | 107 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
4.16 | 4. Panel de administración | Premios de asesores (clics y tope por meta), inscritos al sorteo en /admin/sorteo y ajustes de entrega S-01/S-02 (migraciones 20261002100000–20261002400000) | 3 |  | 4.14 | Sí | 6.30, 5.11 | A | 60 | 113 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones + ga-revisor-seguridad + ga-verificador-qa
5.14 | 5. Convenios y pulido | Carné con QR, /verificar/[token] (solo activos, regenerar 1/min) y botón «Descargar PDF» del carné | 2 |  | 5.12 | Sí | 4.19 | A | 74 | 77 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
4.17 | 4. Panel de administración | Recuperación de acceso (Anexo Técnico fase 2, O-1): /ingresar/recuperar, cambio de correo asistido en /admin y propio en /cuenta/perfil, correcciones SEC-REC-01 a 05 (migración 20261002500000) | 4 |  | 4.14 | Sí | 2.11, 4.7 | B | 60 | 84 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones + ga-revisor-seguridad
4.18 | 4. Panel de administración | Reglas de Sebas: admin sin restricción sobre sus clientes y PP retirado (migración 20261002600000) con pgTAP, vitest y e2e ajustados | 2 |  | 4.14 | Sí | 6.8, 2.16 | B | 60 | 89 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-escritor-tests + ga-funcionalidad-botones
4.19 | 4. Panel de administración | Comprobante de desembolso (bucket privado, visible para el asociado) y «Eliminar definitivamente» = anonimizar con código al correo del admin (migración 20261003000000) | 4 |  | 4.14 | Sí | 4.23, 5.14 | B | 60 | 75 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
4.20 | 4. Panel de administración | Rol secretario (Resumen y afiliaciones, con historial) y búsqueda general de asociados para asesores con cédula enmascarada (migración 20261003100000) | 4 |  | 4.14 | Sí | 3.7, 5.6, 5.1 | A | 60 | 60 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
5.15 | 5. Convenios y pulido | Foto del asociado en el carné: selfie por defecto, cambiable por el asociado; en carné, PDF, /verificar y ficha del admin (migración 20261003200000) | 3 |  | 5.14 | Sí | 5.9 | A | 79 | 80 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
5.16 | 5. Convenios y pulido | Vistas de /cuenta y demo del admin/asesor unificadas (CamposSolicitud, TarjetaTope) y comprobante conectado en /cuenta | 2 |  | 4.19 | Sí | 6.32, 6.2 | B | 79 | 100 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-diseno-a-codigo + sesión principal
5.17 | 5. Convenios y pulido | Correos: diagnóstico del correo del sorteo, plan de correos Resend y mensajes de WhatsApp Business | 1 |  | 3.9 | Sí | 6.21 | B | 71 | 110 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-correos
6.26 | 6. Pruebas y lanzamiento | Documentos de entrega en PDF (documentación técnica, respaldo y restauración, manual, actas, constancia), contrato 001-2026 diligenciado con anexos 2 y 3, propuesta de garantía (9-oct al 7-nov) y soporte mensual ($500.000 desde el 8-nov) | 3 |  | — | Sí | 6.3, 6.33 | B | 0 | 95 |  |  |  | Hecho | Agregado | agente de documentos de entrega + sesión principal
6.27 | 6. Pruebas y lanzamiento | Aplicar con respaldo previo las migraciones 20261002500000, 20261002600000, 20261003000000, 20261003100000 y 20261003200000 y 20261003300000 y fusionar develop→main | 1 |  | 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 5.15, 6.25 | No (usa las 2 filas) | — | A+B | 108 | 108 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
6.28 | 6. Pruebas y lanzamiento | Configurar la plantilla del sorteo en Vercel/Resend (RESEND_TEMPLATE_SORTEO_BOLETA, alias ga-sorteo-boleta publicado) y agregar {{{COMPROBANTE}}} a la plantilla de desembolso (más las 5 RESEND_TEMPLATE_* de las plantillas nuevas y redeploy) | 1 |  | 5.17, 4.19 | Sí | 4.8 | A | 111 | 118 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
6.29 | 6. Pruebas y lanzamiento | Entrega final y último pago (viernes 9-oct; garantía 9-oct al 7-nov, soporte desde el 8-nov) | 1 |  | 6.26, 6.27, 6.28, 6.32, 6.36, 6.39, 6.40 | No (usa las 2 filas) | — | A+B | 124 | 130 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
4.21 | 4. Panel de administración | Secretario con Asociados y Créditos en solo lectura, cambio de rol y desactivación de secretarios, búsqueda con nombre del admin e Historial del equipo (migración 20261003300000) | 3 |  | 4.20 | Sí | 5.10, 4.22 | A | 64 | 124 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones + ga-auditor-supabase
4.22 | 4. Panel de administración | Comprobantes de un asociado eliminado se conservan 30 días y se borran con la tarea programada /api/cron/limpiar-fotos (comprobante_borrar_at) | 1 |  | 4.19 | Sí | 4.21 | B | 79 | 126 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones
5.18 | 5. Convenios y pulido | 5 plantillas HTML nuevas de Resend (desembolsado, habilitado, sorteo-ganador, correo-cambiado, codigo-eliminacion) y guía de publicación de las 10 plantillas | 1 |  | 5.17 | Sí | 4.8 | A | 111 | 117 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-correos
5.19 | 5. Convenios y pulido | Demo de asesor y admin con los convenios reales de la tabla; Patrullero de Policía (PP) vuelve a ofrecerse con cupo 1,0/2,1 M (migración 20261008000000, sin aplicar); agentes un escalón abajo | 1 |  | 5.9 | Sí | 4.7 | B | 83 | 88 |  |  |  | Hecho | Agregado | sesión principal
6.30 | 6. Pruebas y lanzamiento | Resincronizar las migraciones 20261003000000/100000/200000 con producción y mover lo posterior a 20261003300000 | 1 |  | 4.20 | Sí | 4.16 | B | 64 | 113 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-auditor-supabase
6.31 | 6. Pruebas y lanzamiento | Revisión de seguridad y privacidad del 8-oct (897adf6..develop 74642c0): carné, recuperación de acceso, comprobantes, secretario, correos, convenios y PP | 1 |  | 4.20 | Sí | 3.9 | B | 64 | 70 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-revisor-seguridad
6.32 | 6. Pruebas y lanzamiento | H-01 (alta): quitar el WhatsApp de convenios de la landing (cargarConvenios en app/page.tsx) y revocar telefono_contacto a anon | 2 |  | 6.31 | Sí | 5.7, 5.16 | A | 71 | 99 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones + ga-auditor-supabase + sesión principal
6.33 | 6. Pruebas y lanzamiento | Hallazgos medios H-02 a H-05: búsqueda de cédula exacta, cambio de correo atado a la solicitud, foto en la verificación pública y recuperación bloqueable | 3 |  | 6.31 | Sí | 6.26, 5.7 | A | 71 | 96 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones + ga-auditor-supabase + sesión principal
6.34 | 6. Pruebas y lanzamiento | Hallazgos bajos H-07, H-09 y H-10 de la revisión del 8-oct | 1 |  | 6.31 | Sí | 6.9 | B | 71 | 83 |  |  |  | Hecho | Agregado | ga-funcionalidad-botones + ga-auditor-supabase + sesión principal
6.35 | 6. Pruebas y lanzamiento | npm audit fix (H-06): sharp y source-map-js | 1 |  | 6.31 | Sí | 4.8 | A | 71 | 119 |  |  |  | Hecho | Agregado | sesión principal
6.36 | 6. Pruebas y lanzamiento | Aplicar con respaldo la migración 20261008000000 (Patrullero de Policía) en producción | 1 |  | 5.19 | No (usa las 2 filas) | — | A+B | 89 | 121 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
6.37 | 6. Pruebas y lanzamiento | Borrar en el SQL Editor las 2 solicitudes de crédito de prueba (cuenta eliminada) | 1 |  | — | Sí | 3.2 | B | 0 | 127 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
6.38 | 6. Pruebas y lanzamiento | Activar SVM en el BIOS para Docker y volver a correr pgTAP y e2e | 1 |  | — | Sí (sin par en el plan) | — | A | 0 | 132 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
6.39 | 6. Pruebas y lanzamiento | Aplicar con respaldo la migración 20261009000000 (hallazgos de seguridad del 8-oct) en producción | 1 |  | 6.32, 6.33, 6.34, 6.36 | No (usa las 2 filas) | — | A+B | 122 | 122 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
6.40 | 6. Pruebas y lanzamiento | Desplegar el código de los hallazgos de seguridad junto con la migración 20261009000000 | 1 |  | 6.39 | No (usa las 2 filas) | — | A+B | 123 | 123 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
4.23 | 4. Panel de administración | Editar datos del asociado desde /admin (nombre, celular, correo institucional, cuenta de nómina) con límite de 30 cambios por hora | 3 |  | — | Sí | 6.1, 4.19 | A | 0 | 74 |  |  |  | Hecho | Agregado | sesión principal
2.16 | 2. Landing y autenticación | Afiliación sin repetidos: el trigger rechaza cédula o correos ya registrados o con solicitud pendiente (migración 20261014000000, pgTAP 32) | 3 |  | — | Sí | 4.18, 4.4 | A | 0 | 90 |  |  |  | Hecho | Agregado | sesión principal
4.24 | 4. Panel de administración | Pausa del ingreso de asociados desde /admin/plataforma (solo admin): proxy.ts manda a /cuenta-pausada, con historial (migración 20261018000000, pgTAP 33) | 3 |  | — | Sí | 3.9 | B | 0 | 67 |  |  |  | Hecho | Agregado | sesión principal
4.25 | 4. Panel de administración | Avisos al próximo ingreso: se muestran una vez al entrar a /cuenta, con conteo de quiénes los vieron y opción de retirarlos | 2 |  | — | Sí | 5.8, 4.15 | B | 0 | 103 |  |  |  | Hecho | Agregado | sesión principal
4.26 | 4. Panel de administración | Aviso al asociado por cambio de datos: aviso personal «Actualizamos tus datos» al cambiar correo institucional o nómina (migración 20261022000000, RS-M2) | 1 |  | 4.23 | Sí | 6.7 | A | 134 | 134 |  |  |  | En curso | Agregado | sesión principal
4.27 | 4. Panel de administración | Corregir los datos de una solicitud de afiliación antes de aprobar (admin_editar_afiliacion, botón en /admin/afiliaciones/[id]; migración 20261023000000, pedido de Ricardo) | 2 |  | 4.24 | Sí | 6.6 | B | 134 | 136 |  |  |  | En curso | Agregado | sesión principal
3.11 | 3. Flujo de solicitud de crédito | Botón flotante de WhatsApp: en páginas públicas con el mensaje del pie y en /cuenta con el nombre del asociado | 1 |  | — | Sí | 4.1 | A | 0 | 23 |  |  |  | Hecho | Agregado | sesión principal
2.17 | 2. Landing y autenticación | Selfie de afiliación: perfil propio de calidad y cámara en HD para evitar falsos avisos de foto dudosa | 1 |  | — | Sí | 1.6 | A | 0 | 35 |  |  |  | Hecho | Agregado | sesión principal
6.41 | 6. Pruebas y lanzamiento | Aplicar con respaldo las migraciones 20261014000000 (afiliación sin repetidos), 20261018000000 (pausa de cuenta y avisos) y 20261018100000 (editar datos en la base) y correr pgTAP 32, 33 y 34 | 1 |  | 2.16, 4.24, 4.25 | No (usa las 2 filas) | — | A+B | 105 | 131 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
6.43 | 6. Pruebas y lanzamiento | Abrir y fusionar el PR develop → main en GitHub para desplegar los cambios del 18-oct (commit e0cbe5a) | 1 |  | 6.41 | No (usa las 2 filas) | — | A+B | 132 | 133 |  |  |  | Hecho | Agregado | Sebas
6.44 | 6. Pruebas y lanzamiento | Aplicar con respaldo las migraciones 20261022000000 (aviso por cambio de datos) y 20261023000000 (editar solicitud de afiliación) y correr pgTAP 35 y 36 | 1 |  | 4.26, 4.27 | No (usa las 2 filas) | — | A+B | 138 | 138 |  |  |  | Pendiente | Agregado | Sebas
6.42 | 6. Pruebas y lanzamiento | Revisión de seguridad y QA de Editar datos del asociado, Afiliación sin repetidos, Pausa de cuenta, Avisos, botón de WhatsApp y selfie | 3 |  | 4.23, 2.16, 4.24, 4.25, 3.11, 2.17, 4.26, 4.27 | Sí | 5.3 | A | 138 | 139 |  |  |  | En curso | Agregado | ga-revisor-seguridad
Notas
Peso (azul, fondo amarillo) = dato de entrada; 1 punto de peso = 1 bloque de tiempo (ver hoja Pesos).
«Origen: Agregado» = actividad que no estaba en la propuesta del 31-ago (p. ej. ingreso con código, afiliación, importación).
«En paralelo con» lista las tareas que comparten tiempo con esta en el plan optimizado.
Espera en cola = bloques entre que la tarea queda lista y una fila la toma.

## Gantt
Diagrama de Gantt optimizado — 2 filas, cola infinita
El número al inicio de cada barra es el peso (1–5). Verde = Fila A, azul = Fila B, morado = usa las 2 filas, gris verdoso = hecho, ámbar = bloqueado por la cooperativa. Columna roja = HOY.
[7 empty] | Semana 1 | [9 empty] | Semana 2 | [9 empty] | Semana 3 | [9 empty] | Semana 4 | [9 empty] | Semana 5 | [9 empty] | Semana 6 | [9 empty] | Semana 7 | [9 empty] | Semana 8 | [9 empty] | Semana 9 | [9 empty] | Semana 10 | [9 empty] | Semana 11 | [9 empty] | Semana 12 | [9 empty] | Semana 13 | [9 empty] | Semana 14 | [9 empty] | Semana 15
ID | Actividad | Peso | Fila | Inicio | Fin | Estado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150
Fila A — tarea en curso
Fila B — tarea en curso
Fase 1. Diseño y arquitectura
Fase 2. Landing y autenticación
Fase 3. Flujo de solicitud de crédito
Fase 4. Panel de administración
Fase 5. Convenios y pulido
Fase 6. Pruebas y lanzamiento

## Cola
Cola de trabajo — 2 filas, capacidad infinita
Cada actividad entra a la cola cuando terminan sus dependencias y sale cuando una fila queda libre. Si hay varias esperando, sale primero la de mayor ruta crítica restante.
Turno | ID | Actividad | Prioridad (ruta crítica, bloques) | Entra a la cola | Sale de la cola (inicio) | Espera | Fila | Estado
1 | 1.1 |  | 53
2 | 1.3 |  | 50
3 | 1.2 |  | 44
4 | 1.4 |  | 49
5 | 2.4 |  | 15
6 | 2.2 |  | 47
7 | 2.1 |  | 38
8 | 2.5 |  | 45
9 | 3.1 |  | 41
10 | 2.6 |  | 42
11 | 1.5 |  | 40
12 | 1.7 |  | 37
13 | 2.14 |  | 35
14 | 2.7 |  | 39
15 | 4.1 |  | 37
16 | 2.3 |  | 36
17 | 2.8 |  | 9
18 | 3.11 |  | 4
19 | 2.15 |  | 34
20 | 4.11 |  | 33
21 | 3.4 |  | 36
22 | 6.19 |  | 31
23 | 6.16 |  | 31
24 | 6.4 |  | 6
25 | 4.6 |  | 35
26 | 3.10 |  | 33
27 | 4.10 |  | 32
28 | 1.6 |  | 31
29 | 2.17 |  | 4
30 | 6.17 |  | 30
31 | 1.8 |  | 28
32 | 6.13 |  | 6
33 | 6.18 |  | 27
34 | 2.9 |  | 18
35 | 4.12 |  | 26
36 | 3.5 |  | 16
37 | 4.13 |  | 21
38 | 4.2 |  | 16
39 | 4.3 |  | 13
40 | 2.12 |  | 12
41 | 4.5 |  | 14
42 | 2.10 |  | 12
43 | 6.11 |  | 7
44 | 6.20 |  | 16
45 | 3.3 |  | 15
46 | 4.14 |  | 15
47 | 3.7 |  | 12
48 | 4.20 |  | 11
49 | 5.6 |  | 9
50 | 5.1 |  | 10
51 | 5.2 |  | 12
52 | 3.6 |  | 13
53 | 3.9 |  | 12
54 | 4.24 |  | 8
55 | 6.31 |  | 7
56 | 6.22 |  | 10
57 | 6.1 |  | 11
58 | 5.12 |  | 9
59 | 4.23 |  | 7
60 | 4.19 |  | 6
61 | 5.14 |  | 7
62 | 5.4 |  | 9
63 | 5.5 |  | 9
64 | 5.9 |  | 8
65 | 5.15 |  | 5
66 | 6.9 |  | 6
67 | 6.34 |  | 4
68 | 2.11 |  | 9
69 | 4.17 |  | 6
70 | 4.7 |  | 5
71 | 5.19 |  | 5
72 | 6.8 |  | 6
73 | 4.18 |  | 4
74 | 2.16 |  | 6
75 | 4.4 |  | 7
76 | 6.3 |  | 8
77 | 6.26 |  | 4
78 | 6.33 |  | 6
79 | 5.7 |  | 3
80 | 6.32 |  | 5
81 | 5.16 |  | 2
82 | 6.2 |  | 7
83 | 6.15 |  | 1
84 | 4.25 |  | 5
85 | 5.8 |  | 1
86 | 4.15 |  | 4
87 | 6.12 |  | 1
88 | 6.10 |  | 6
89 | 6.25 |  | 3
90 | 6.27 |  | 2
91 | 6.21 |  | 2
92 | 5.13 |  | 1
93 | 5.17 |  | 3
94 | 6.5 |  | 5
95 | 4.16 |  | 3
96 | 6.30 |  | 1
97 | 5.11 |  | 2
98 | 6.23 |  | 1
99 | 4.8 |  | 4
100 | 5.18 |  | 1
101 | 6.28 |  | 2
102 | 6.35 |  | 1
103 | 2.13 |  | 1
104 | 6.24 |  | 1
105 | 6.36 |  | 4
106 | 6.39 |  | 3
107 | 6.40 |  | 2
108 | 4.21 |  | 3
109 | 5.10 |  | 2
110 | 4.22 |  | 1
111 | 3.2 |  | 3
112 | 6.37 |  | 1
113 | 4.9 |  | 2
114 | 6.29 |  | 1
115 | 6.41 |  | 2
116 | 6.38 |  | 1
117 | 6.43 |  | 1
118 | 4.26 |  | 4
119 | 6.7 |  | 1
120 | 6.6 |  | 3
121 | 6.14 |  | 1
122 | 4.27 |  | 5
123 | 6.44 |  | 1
124 | 6.42 |  | 3
125 | 5.3 |  | 2
Estadísticas de la cola
| Fila | Actividades | Bloques ocupados | Uso | Espera promedio
A
B
A+B
Total

## Propuesta original
Propuesta original (31-ago-2026) — plan por semanas
Tal como se presentó: 6 fases en máximo 8 semanas, en secuencia. Sirve de referencia contra el plan optimizado.
Fase | Nombre | Qué se realiza | Semana inicio | Semana fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Diseño y arquitectura | Wireframes, modelo de datos y definición del stack (Next.js, Supabase, Resend). | 1 | 2
2 | Landing y autenticación | Página pública (misión, visión, servicios) y sistema de registro e inicio de sesión. | 2 | 3
3 | Flujo de solicitud de crédito | Formulario de solicitud (50 %/100 %, monto según tope), envío y notificación por correo. | 3 | 5
4 | Panel de administración | Dashboard de solicitudes y asociados, aprobación/rechazo y notificación automática de resultado. | 5 | 6
5 | Convenios y pulido | Sección de empresas aliadas y ajustes visuales, incluido el diseño responsive para celular. | 6 | 7
6 | Pruebas y lanzamiento | Pruebas con usuarios reales, corrección de errores, capacitación y despliegue en producción. | 7 | 8
Qué cambia en el plan optimizado
• Las 6 fases se partieron en actividades pequeñas (hoja Plan), cada una con un peso de 1 a 5.
• En vez de ir fase por fase, dos filas de trabajo toman actividades de una cola común: lo que no depende de otra cosa avanza en paralelo.
• Se agregaron actividades que surgieron en el desarrollo (Origen = «Agregado»): ingreso con código, afiliación, importación de asociados, política de datos.
• Las fechas no se usan: el tiempo se mide en bloques y semanas relativas.

## Pesos
Escala de pesos (1 a 5)
El peso mide el esfuerzo de una actividad y define su largo en el Gantt.
Peso | Nivel | Bloques | Equivale a | Ejemplo del proyecto | Actividades con este peso
1 | Muy baja | 1 | Media jornada | Borrar /login y /dashboard; capacitación
2 | Baja | 2 | 1 jornada | SMTP con Resend; proteger /cuenta en proxy.ts
3 | Media | 3 | 1,5 jornadas | Verificación del código OTP; /cuenta con datos reales
4 | Alta | 4 | 2 jornadas | Panel /admin; afiliación con Resend; importar asociados
5 | Muy alta | 5 | 2,5 jornadas o más | Reservado para trabajos que conviene partir en dos
Reglas de simultaneidad
• Dos actividades pueden ir al mismo tiempo si ninguna depende (directa o indirectamente) de la otra.
• Hay 2 filas de trabajo: como máximo 2 actividades a la vez. Las demás esperan en la cola, que no tiene límite.
• «Simultánea: No» significa que la actividad ocupa las 2 filas (p. ej. el despliegue a producción).
• La equivalencia en jornadas se ajusta en Resumen → Bloques por semana.

## Bitácora
Bitácora de avances
Cada reporte de un agente que el supervisor aplicó al plan.
Fecha | Agente | Actividades | Cambio | Detalle
2026-10-23 | sesión principal | 6.43 (P-144) | PR #13 develop → main fusionado y desplegado en Vercel | Sebas fusionó el PR #13; Vercel desplegó a producción (commit 10b8b8a, estado READY). La corrección de solicitudes de afiliación y el aviso por cambio de datos ya están en producción. Siguen pendientes pgTAP 35 y 36 (6.44, P-145) y la revisión de seguridad y QA (6.42) hasta que haya virtualización.
2026-10-23 | sesión principal | 2.17, 4.26, 4.27, 6.42, 6.44 (P-143, P-145) | Selfie probada en celular real; dos funciones nuevas listas pendientes de migrar | 2.17 y P-143 Hecho (Sebas probó la selfie en celular real). Nuevas En curso: 4.26 aviso al asociado por cambio de datos (migración 20261022000000, pgTAP 35) y 4.27 corregir datos de una solicitud de afiliación antes de aprobar (migración 20261023000000, pgTAP 36, pedido de Ricardo). Nueva 6.44 y P-145 (Sebas): aplicar ambas migraciones y correr pgTAP 35 y 36 cuando tenga Docker. 6.42 suma 4.26 y 4.27: falta su revisión de seguridad y QA. Verificación: vitest 778, tsc, lint y build en verde; entregables y PDF actualizados.
2026-10-22 | sesión principal | 4.23, 4.25, 6.41, 6.43, 2.17 (P-143, P-144) | Migración 20261018100000 aplicada; 4.23, 4.25 y 6.41 Hecho; merge a develop; respaldos y logos.rar fuera del repo | migration list --linked confirma 20261018100000 en producción. Commit e0cbe5a en avance-pendientes, merge en develop y push. Los respaldo-*.sql pasaron a ../backups/2026-10-02 y public/logos.rar (solo logos públicos) a la carpeta de la cooperativa. P-143 queda En curso solo con la selfie en celular real (2.17). Nueva actividad 6.43 y pendiente P-144 (Sebas): abrir y fusionar el PR develop → main para desplegar, porque gh no está instalado y la API quedó bloqueada por permisos.
2026-10-18 | ga-verificador-qa | 3.11, 2.16, 4.24, 4.25, 4.23, 2.17, 6.42 | QA e2e: 395 en verde, spec r-cambios-18oct (19 pruebas), hallazgos F1 y F2 | Sin regresiones (47 omitidas, 0 fallan). 3.11 pasa a Hecho. F1 (desplegable Entidad de Editar datos se reiniciaba) medio, corregido por la sesión principal con onSubmit+startTransition y spec en verde en escritorio y celular. F2 (URL en /cuenta durante la pausa) bajo, aceptado. La selfie con cámara real de celular no se pudo probar: 2.17 sigue En curso.
2026-10-18 | sesión principal | 2.16, 4.24, 4.25, 4.23, 6.41, 6.42, 3.11 (P-141, P-142, P-143) | Migraciones 20261014000000 y 20261018000000 aplicadas; pgTAP 870 en verde; hallazgos de seguridad corregidos | Sebas aplicó las dos migraciones. 2.16 y 4.24 pasan a Hecho. Se corrigieron RS-A1, M1, M2, M3, M4, B2 (B3 aceptado); nueva migración 20261018100000 (RPC admin_editar_datos_asociado, historial, trigger) y pgTAP 34 con 16 casos; vitest 773 y build en verde. 4.23 y 4.25 quedan En curso hasta aplicar 20261018100000. 6.41 ahora cubre tres migraciones y sigue En curso. P-141 y P-142 Hecho; nuevo P-143 (Sebas): aplicar la migración, sacar respaldo-*.sql y revisar public/logos.rar. Pendiente opcional: avisar por correo al asociado cuando cambian su correo institucional o nómina (ga-correos).
2026-10-18 | ga-revisor-seguridad | 6.42 | Revisión de seguridad de los cambios sin commit: sin críticos | 1 alto (respaldos con datos personales sin ignorar), 4 medios (pausa saltable, correo institucional sin aviso, regla propio/clientes solo en la app, logos.rar publicado) y 3 bajos. npm audit: 0 vulnerabilidades. Atendidos por la sesión principal.
2026-10-18 | sesión principal | 4.24, 4.25, 3.11, 2.17, 6.41, 6.42 (P-142) | Pausa del ingreso, avisos, botón de WhatsApp y selfie con perfil propio: código listo, migración sin aplicar | Nuevos 4.24 (pausa en /admin/plataforma, proxy.ts, /cuenta-pausada, historial), 4.25 (avisos una vez al entrar a /cuenta, con conteo y retiro), 3.11 (botón flotante de WhatsApp) y 2.17 (selfie con perfil propio y cámara HD; antes casi toda selfie salía dudosa por usar umbrales de la cédula). Migración 20261018000000 y pgTAP 33 (18 casos). vitest 773, tsc, lint y build en verde; entregables y PDF actualizados. Todas En curso. 6.41 ahora cubre ambas migraciones (20261014000000 y 20261018000000) y depende de 4.24 y 4.25; 6.42 (peso 2 a 3, razón: suma cuatro funciones nuevas) depende de todas. Nuevo P-142. Falta probar la selfie en un celular real.
2026-10-14 | sesión principal | 4.23, 2.16, 6.41, 6.42 (P-141) | Editar datos del asociado y Afiliación sin repetidos: código listo, migración sin aplicar | Nuevo 4.23: en /admin/asociados/[id], sección «Datos del asociado» con «Editar datos» (solo admin; no a uno mismo ni a sus clientes; 30 cambios por hora; el registro guarda los campos cambiados); 6 pruebas unitarias, vitest 769 en verde. Nuevo 2.16: migración 20261014000000 con trigger que rechaza (23505) afiliaciones con cédula o correo personal o institucional ya con cuenta o solicitud pendiente o contactada; el formulario responde igual que un envío exitoso (S-06); pgTAP 32 (10 casos); al aprobar, mensaje claro si el correo ya existe en Auth. Ambas En curso. Nuevo 6.41 (Sebas aplica la migración y se corre pgTAP; Docker no corría) y 6.42 (revisión de seguridad y QA). Nuevo P-141.
2026-10-09 | sesión principal | 6.12 (P-54) | Alerta del límite de intentos resuelta desde el cron, no desde Vercel | Vercel Pro sin Observability Plus no permite alertas por texto del log. El cron horario /api/cron/limpiar-fotos revisa el límite (lib/servidor/saludLimite.ts): LIMITE_HMAC_SECRET y conteo de intentos; si falla registra salud_limite_fallo y envía un correo diario a las 8 a. m. de Bogotá a ALERTA_TECNICA_CORREOS o soporte@greenallianceco.com. Documentado en documentacion-tecnica. 763 unitarias, tsc, lint y build en verde. Falta desplegar (Sebas); opcional crear ALERTA_TECNICA_CORREOS en Vercel.
2026-10-09 | ga-supervisor-avances | 5.4, 5.11, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.15, 6.29, 6.7, 6.14, 6.6, 5.3 (P-37, P-42, P-58, P-70, P-81, P-106, P-108, P-111, P-118 a P-122, P-125, P-140) | Limpieza del plan pedida por Sebas: se cierran tareas ya hechas | Hecho: 5.4 (la página /politica-de-datos existe; la revisión del abogado sigue aparte en P-81), 5.11 (premios de asesores 50 y 100, migración 20261002100000), 6.1 (755 pruebas unitarias en verde), 6.2 (revisión de seguridad del 8-oct con hallazgos corregidos y en producción), 6.3 (e2e escritorio y celular 395 pasaron, 0 fallos), 6.5 (desplegado en www.greenallianceco.com), 6.15 (e2e al día) y 6.29 (entrega final, acta y último pago, cerrada por Sebas hoy). En curso: 6.7 (capacitación por Ricardo), 6.14 (celulares reales) y 6.6 (usuarios reales, sigue durante la garantía). 5.3 queda Bloqueada esperando a la cooperativa (fotos, cifras, testimonios, sedes); 6.12 sigue Pendiente (Sebas). Pendientes cerrados: P-37, P-42, P-58, P-106, P-108, P-111, P-118, P-119, P-120, P-121, P-122, P-125. P-70 y P-81 pasan a En curso. Nuevo P-140: cómo se desactiva o baja de rol a un administrador. Para poder cerrar 6.3 se quitó su dependencia de 5.3, porque el contenido real de la cooperativa no impide el QA.
2026-10-09 | sesión principal | 6.38, 6.39, 6.40 (P-137, P-138, P-139) | SVM activado, migración 20261009000000 aplicada y código desplegado | Verificado en producción: migración remota aplicada y landing sin números de convenios (6 convenios con whatsapp null; solo queda el WhatsApp de la cooperativa). Pruebas: pgTAP desde cero 32 archivos, 826 PASS; e2e escritorio y celular 395 pasaron, 47 omitidas a propósito por proyecto y 0 fallos (39,9 min); unitarias 755 en verde.
2026-10-09 | sesión principal | 6.27, 6.28, 6.32 a 6.37, 6.39, 6.40, P-116, P-117, P-126 a P-139 | Hallazgos de seguridad cerrados en código; Sebas cerró 4 pendientes | Sebas hizo P-116, P-117, P-135 y P-136. Hechos en código P-126, P-127, P-128, P-130 a P-134 (H-09 rehecho con fotos_carne_huerfanas; npm audit fix con 0 vulnerabilidades en producción; 755 unitarias, tsc, lint y build verdes; pgTAP y e2e sin correr por SVM). P-129 (H-04) cerrado por riesgo aceptado. Nuevos pendientes de Sebas: aplicar 20261009000000 (P-138, 6.39) y desplegar junto (P-139, 6.40). P-137 (SVM) sigue pendiente.
2026-10-09 | ga-funcionalidad-botones | 6.32, 6.33, 6.34, P-126, P-127, P-128, P-132, P-133, P-134 | Código de los hallazgos H-01, H-02, H-03, H-07, H-09 y H-10 | Su reporte decía todo hecho, pero H-09 estaba mal (listaba carpetas y leía una columna inexistente); prevalece el reporte de la sesión principal, que lo rehízo.
2026-10-09 | ga-auditor-supabase | 6.32, 6.33, 6.34, P-126, P-127, P-128, P-130, P-132 | Migración 20261009000000 y pruebas pgTAP escritas | Anon sin telefono_contacto, cédula exacta en la búsqueda general, cambio de correo atado a la solicitud con espera de 10 min, hasta 3 recuperaciones pendientes por persona, no se desactiva a un admin. Pruebas 27 actualizada y 31 nueva; sin aplicar ni correr (Docker apagado).
2026-10-08 | sesión principal | 5.19, 6.29, 6.36 a 6.38, P-118, P-135 a P-137 | Demo con convenios reales, PP y fecha de entrega | Demo con convenios reales, PP vuelve a ofrecerse (migración 20261008000000 sin aplicar), agentes un escalón abajo. Entrega final movida al viernes 9-oct; garantía 9-oct al 7-nov, soporte desde el 8-nov (6.26 y 6.29 actualizadas). Pendientes de Sebas: aplicar la migración, borrar 2 solicitudes de prueba, activar SVM para pgTAP y e2e.
2026-10-08 | ga-revisor-seguridad | 6.31, 6.32-6.35, P-126 a P-134 | Revisión de seguridad del 8-oct | Sin críticos; 1 alta (H-01) y 5 medias. Se agregan H-01 a H-07 y H-09 a H-10 como pendientes (6.32 a 6.35). Severidad asignada por el conteo del reporte: H-01 alta; H-02 a H-06 media; H-07, H-09 y H-10 baja. H-04, H-05, H-07, H-09 y H-10 no traían descripción en el buzón.
2026-10-08 | ga-auditor-supabase | 6.30 | Migraciones resincronizadas con producción | Reporte del 02-oct: 20261003000000/100000/200000 restauradas a lo aplicado y lo posterior en 20261003300000 (se suma a 6.27). pgTAP 799 PASS.
2026-10-08 | ga-funcionalidad-botones | 4.21 | Secretario ampliado e Historial del equipo | Reporte del 02-oct: el secretario ve Asociados y Créditos en solo lectura; el admin desactiva y cambia el rol de secretarios con motivo; búsqueda con nombre del admin; nueva /admin/historial. pgTAP 29 (82), vitest 751, e2e en verde.
2026-10-08 | ga-funcionalidad-botones | 4.22 | Comprobantes 30 días | Reporte del 02-oct: los comprobantes del eliminado se conservan 30 días y los borra /api/cron/limpiar-fotos; también los huérfanos de más de 24 h. pgTAP 28 (76), vitest y e2e ajustados.
2026-10-08 | ga-correos | 5.18 | 5 plantillas de Resend nuevas | Reporte del 02-oct: plantillas en docs/resend/ y guía con las 10 plantillas; COMPROBANTE viaja siempre. Sebas debe publicarlas y agregar las 5 RESEND_TEMPLATE_* en Vercel (6.28).
2026-10-02 | sesión principal | 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, P-114, P-115, P-116–P-125 | Todo en develop; contrato y garantía | Todo fusionado en develop. Contrato diligenciado con anexos 2 y 3, garantía 7–21 oct y soporte $500.000/mes desde el 22. Pendiente de Sebas: 5 migraciones + develop→main, plantillas Resend, entrega y último pago el 7-oct.
2026-10-02 | ga-funcionalidad-botones | 5.15 | Foto del carné (20261003200000) | Bucket fotos-carne, pgTAP 30, e2e q-foto-carne. Decisiones P-121 y P-122.
2026-10-02 | ga-funcionalidad-botones | 4.20 | Secretario y búsqueda general (20261003100000) | pgTAP 29, e2e p-secretario-busqueda. Decisión P-119.
2026-10-02 | ga-funcionalidad-botones | 4.19 | Comprobante y eliminar definitivamente (20261003000000) | Bucket privado, anonimizar con código; pgTAP 28. Decisión P-120.
2026-10-02 | ga-diseno-a-codigo | 5.16 | /cuenta igual a la demo | CamposSolicitud y TarjetaTope compartidos; slot accionDesembolso.
2026-10-02 | ga-correos | 5.17, 6.28 | Correo del sorteo y plan de correos | Diagnóstico del texto plano, plan Resend y mensajes WhatsApp. Pendientes P-117 y P-123.
2026-10-02 | ga-escritor-tests | 4.18 | Pruebas por reglas nuevas | Admin sin restricción sobre sus clientes, PP no seleccionable; pgTAP, vitest 628 y e2e en verde.
2026-10-02 | ga-funcionalidad-botones | 4.17 | Correcciones SEC-REC-01 a 05 | WhatsApp al celular del perfil, cierre de sesiones, trigger en auth.users como compensación de SEC-REC-02.
2026-10-02 | ga-revisor-seguridad | 4.17 | Revisión de la recuperación de acceso | 2 altos (SEC-REC-01 y 02) de toma de cuenta.
2026-10-02 | ga-funcionalidad-botones | 4.17 | Recuperación de acceso (20261002500000) | /ingresar/recuperar, cambio de correo asistido y propio; pgTAP 27.
2026-10-02 | agente de documentos de entrega | 6.26 | Documentos de entrega | docs/entrega/ (documentación técnica, respaldo, anexos 2 y 3, actas) y scripts/respaldo.sh.
2026-10-02 | ga-funcionalidad-botones | 5.14 | PDF del carné | /cuenta/carne/pdf con pdf-lib + qrcode; vitest y e2e M2.
2026-10-02 | ga-funcionalidad-botones | 4.16 | Ajustes de entrega (20261002400000) | Tope de toques por meta, verificar_carne solo activos, regenerar 1/min, grado con nombre; pgTAP 26.
2026-10-02 | ga-verificador-qa | 4.16, 5.14 | e2e de premios, carné con QR e inscritos | Escritorio 188 / celular 148 pasan, 0 fallan; m-premios-qr-sorteo.spec.ts.
2026-10-02 | ga-revisor-seguridad | 4.16, 5.14 | Revisión de premios, QR y sorteo | Sin críticos ni altos; medios/bajos atendidos en 20261002400000. Nombre público en /verificar: P-125.
2026-10-01 | sesión principal | 6.23, 6.24, P-73, P-51, P-57, P-66, P-67, 6.25 | Migraciones aplicadas, pago a Carlos y cierres verificados | 20261001000000 y 20261001100000 aplicadas en producción; pago de 150.000 COP a Carlos hecho. P-51, P-57, P-66 y P-67 verificados contra el código y cerrados. Nuevo 6.25/P-114: Sebas aplica 20261002000000 y fusiona develop→main (e2523de).
2026-10-01 | ga-diseno-a-codigo | 5.12, 5.9 | D-25 y D-26 al código | Carné con wordmark blanco y enlace a convenios (700 px); logo de marca en tarjeta, chip y detalle con respaldo; GestorConvenios al lienzo 3v.
2026-10-01 | ga-verificador-qa | 5.9, 5.12, 6.3 | e2e final en verde | Escritorio 174/3 (fallas de prueba corregidas), celular 146/0; nueva l-convenios-carne.spec.ts. QA-07 (textos con SVG) y QA-08 corregidos.
2026-10-01 | ga-disenador-lienzo | 5.12, 5.9 | Lienzo t3: 3u, 3v, 3w (D-25, D-26) | Carné virtual, /admin/convenios y logo en tarjetas/chips/detalle. Decisión pendiente de la cooperativa sobre QR en el carné (P-115).
2026-10-01 | ga-revisor-seguridad | 5.9, P-68 | Revisión sin críticos ni altos | S-30 (filtro SVG saltable) y S-32 corregidos según la sesión principal; S-31 aceptado como bajo. npm audit 0.
2026-10-01 | ga-funcionalidad-botones | 5.9, P-68 | /admin/convenios hecho | CRUD con exigirAdmin + zod + registro, logo validado en servidor; landing y /cuenta leen de la tabla con respaldo; 30 pruebas unitarias nuevas, vitest 582 y build en verde.
2026-10-01 | ga-auditor-supabase | 5.9, P-68, P-88 | Migración 20261002000000 y F2-08 | Convenios administrables (orden, visible, logo_path, medios, bucket convenios-logos solo admin) y corrección F2-08; pgTAP 23 archivos / 522 pruebas en verde. Sin aplicar en producción (6.25/P-114).
2026-10-01 | ga-diseno-a-codigo | 5.12, P-109, P-53 | Carné virtual y logo bajo 360 px | CarneVirtual.tsx en /cuenta; el logo horizontal oculta «COOPERATIVA» bajo 360 px. Pidió D-25 al lienzo.
2026-10-01 | sesión principal | 6.23, 6.24 | QA-06 corregido y develop subido | Aviso de cuenta inactiva en app/ingresar/actions.ts; y-tanda2 escritorio 14/14; commit 7526e7d en develop. Pendiente de Sebas: db push --linked de 20261001000000 y 20261001100000 y fusionar develop→main.
2026-10-01 | ga-verificador-qa | 6.21, 6.15 | 6.21 Hecho; 6.15 desbloqueada (En curso) | E2E ajustadas a v3/S-06/crédito: escritorio 171/4, celular 143/3, fallas corregidas y confirmadas. Bug QA-06 reportado.
2026-10-01 | ga-funcionalidad-botones | P-48 | QA-01 a QA-05 de /afiliacion corregidos | Texto restaurado, contador, formulario con key (conserva selects, cierra F-01), aviso de fotos rechazadas, tabIndex de SelectBusqueda.
2026-10-01 | ga-auditor-supabase | 6.24, P-113 | pgTAP 20261001* en verde | Arreglado admin_habilitar_credito (array_append) y pruebas 21 y 10; 22 archivos, 497 pruebas. Falta aplicar en remoto.
2026-10-01 | ga-diseno-a-codigo | 4.7, 4.8, 4.15 | Verificación visual tanda §13 | CuentaDemo, WhatsApp en el pie, paneles por estado y desembolsos, HabilitarCredito; tsc, lint, vitest 552 y build en verde.
2026-10-01 | ga-diseno-a-codigo | 4.15, 4.7, 4.8 | 4.7, 4.8 y 4.15 Hecho | Ícono WhatsApp en el pie, botón «Habilitar nuevo crédito», selector segmentado en la demo, 8 estados y KPI Desembolsos del mes en admin, chips en asesor. e2e sin ejecutar.
2026-10-01 | ga-funcionalidad-botones | 4.15, 4.7, 4.8 | Pedidos §13 en servidor y front | Correos con respaldo en texto plano y log correo_plantilla_faltante; acción Habilitar crédito; /cuenta con tarjeta vacía; loaders con por_estado_proceso y desembolsos_mes; demo Policía/Ejército; wa.me en el pie. 552 vitest y build en verde.
2026-10-01 | ga-auditor-supabase | 4.15, 4.7, 4.8, P-112, 6.24, P-113 | Migración 20261001100000 y pgTAP 21 | admin_habilitar_credito, mi_habilitacion_credito, por_estado_proceso y desembolsos_mes; listas blancas 00/15 (P-112 Hecho). Diagnóstico: el bloqueo tras rechazo es de pantalla, no de base. Sin db reset por Docker: nueva 6.24/P-113 (Sebas).
2026-10-01 | ga-verificador-qa | 6.15, 6.21 | E2E al día pero sin ejecutar: Bloqueado | y-tanda2.spec.ts y ajustes de e2e (370 pruebas listadas, tsc y eslint en verde). Docker se cayó: Sebas reinicia Docker, db reset y corre Playwright.
2026-09-30 | ga-diseno-a-codigo | 4.7, 4.8, 5.6 | Pantallas Resumen y /cuenta/solicitar en código | 4.7 y 4.8 En curso: falta estado_proceso y desembolsos del mes en las RPC y decisión P-111. tsc, lint, vitest y build en verde.
2026-09-30 | ga-funcionalidad-botones | 2.11, 4.3, 4.7, 4.8 | F-01 corregido, revalidación de /cuenta y loaders de métricas | 2.11 y 4.3 Hecho. Afiliación guarda version_politica_datos; loaders cargarMetricasAdmin/Asesor con 8 pruebas (523 vitest en verde).
2026-09-30 | ga-auditor-supabase | P-55, 4.7, 4.8, 6.23 | Migración 20261001000000 y pgTAP 20 | version_politica_datos sellada, revoke de limites_intentos_id_seq, RPC de métricas solo con conteos; 16 pruebas en verde. Sin aplicar: nueva 6.23/P-110. Listas blancas pgTAP: P-112.
2026-09-30 | ga-disenador-lienzo | 4.7, 4.8, 5.6 | Lienzo 3r, 3s, 3t | Dashboards admin y asesor y /cuenta/solicitar maquetados en el lienzo (D-22 a D-24). 5.6 Hecho.
2026-09-30 | ga-funcionalidad-botones | P-81 (política v1.0) | Política de datos v1.0 publicada en código | /politica-de-datos con 28 secciones, anexo, índice, aviso de revisión jurídica en 7.3, 8 y 18 y botón PDF. Por definir: horario, órgano y acta de aprobación.
2026-09-30 | sesión principal (Sebas) | 6.22; P-20, P-21, P-43, P-45, P-105 | Tanda 2 en producción y pendientes de configuración cerrados | Sebas aplicó las 7 migraciones 20260930200* y fusionó develop→main. Hechos: P-20 (plantilla del código), P-43 (límite de intentos), P-45 (ajustes OTP), P-105 (CRON_SECRET y plantilla del aviso institucional). P-21 cancelado: el límite de Resend no preocupa por ahora. P-54 y P-73 siguen pendientes.
2026-09-30 | sesión principal (Sebas) | 5.4, 6.21, 6.22; P-81 | Política v1 en publicación; tanda 2 en develop | Tanda 2 en develop e4b8350 con 7 migraciones 20260930200* por aplicar y develop a main pendiente (6.22). Política v1 del Dr. Breinner con 7.3, 8 y 18 en revisión. E2E desactualizadas (6.21). Copia de seguridad de producción del 30-sep.
2026-09-30 | ga-diseno-a-codigo | 5.13 | Medios en el detalle de convenios | Videos y PDF de Racing Tours mapeados por NIT en lib/convenios.ts; develop 4357939 (video de Locos en politica-datos-v1).
2026-09-30 | ga-auditor-supabase | 4.14, 6.22 | SP remapeado a IJ (§12.14) | En la migración 20260930200100 (sin aplicar); R-10/R-11 decididos; pgTAP, db reset y vitest en verde.
2026-09-30 | ga-disenador-lienzo + ga-auditor-supabase + ga-funcionalidad-botones + ga-diseno-a-codigo | 4.14, 6.21, 6.22, 5.11, 5.12 | Tanda 2 (§12) hecha en local | Lienzo 3q, migraciones 20260930200000–200600 (pgTAP 464/464), acciones y UI (vitest 516, build en verde). Sin aplicar en producción. Backlog §12.12 agregado.
2026-09-30 | ga-enlace-cooperativa | P-14, P-47, P-76..P-80, P-90..P-93, P-97; P-106 | Respuestas de la cooperativa | docs/cooperativa/preguntas.md. R-10 y R-11 cerrados por Sebas (§12.14, SP a IJ); abierta R-09.
2026-09-30 | sesión principal (Sebas) | 1.8, 6.20, 5.10, 4.7, 4.8, 5.9, 6.14, 6.15; P-104, P-46, P-75, P-69, P-72, P-73 | C+ y tanda 1 de Ricardo en producción; Carlos sale | PR develop a main de C+ fusionado; PR #5 fusionado y 19 migraciones aplicadas. Asesores Miguel Rueda, Rafael González y Nany Barón creados. Vercel Pro (cron cada hora). Carlos Pardo no sigue: se le pagan 150.000 COP; sus tareas pasan a agentes/Sebas (5.10 ya hecha).
2026-09-30 | ga-correos | 4.13; P-105 | Plantilla ga-aviso-institucional | docs/resend/aviso-institucional.*; falta publicarla y crear la variable en Vercel.
2026-09-30 | ga-revisor-seguridad | 6.2, 4.13 | Dos pasadas de seguridad | RS-01 a RS-22 sobre migraciones y pantallas de Ricardo. 6.2 sigue En curso (depende de 4.3).
2026-09-30 | ga-diseno-a-codigo | 4.13 | UI 3j–3p | Pantallas y revisión de diseño A1–A3.
2026-09-30 | ga-funcionalidad-botones | 4.13 | Lógica y datos de 3j–3p y correcciones de seguridad | RS-01..RS-22 de código, limpieza de fotos por RPC (5.10), aviso institucional siempre. vitest 503, build en verde.
2026-09-30 | ga-disenador-lienzo | 4.12 | Lienzo 3j–3p | Piezas 3j–3n, 3o/3p (D-15, D-16) y revisión de fidelidad.
2026-09-30 | ga-auditor-supabase | 4.12; P-46 | Migraciones tanda 1 de Ricardo (29/30-sep) | 20260929100000..100700, 20260930100000..100500: grados, nómina, proceso ejecutivo, alertas, comisiones con pagos editables, tasa oculta (P-100), crédito solo en «operando», segunda pasada RS-17/18/20/21. pgTAP en verde.
2026-09-29 | sesión principal | 4.7, 4.8, 5.9, 5.10, 6.14, 6.15; P-69, P-72 | Primera entrega de Carlos Pardo revisada: NO fusionable | Revisión del ZIP del repo privado de Carlos (base main anterior al rediseño C+, no rediseno-c-plus). Motivos: reintroduce la fuga F2-03 y pierde el revoke en resumen_clientes_asesor; el motivo de rechazo de afiliación usa una columna inexistente sin migración (rechazar dejaría de funcionar); convenios administrables usa columnas y un bucket de Storage inexistentes y acciones sin exigirAdmin ni validación; la purga Ley 1581 usa columnas/bucket equivocados y el cron queda abierto si falta CRON_SECRET; claves en .env.example, console.log y configuración de túnel; borra /asesor/demo (ya en producción) y renombra /cuenta/solicitar (ya en producción); sin pruebas. Se le envió a Carlos la lista de correcciones para rehacer el encargo sobre rediseno-c-plus, con un PR por tarea. 4.7, 4.8, 5.9, 5.10, 6.14 y 6.15 siguen Pendiente; P-69 con el mismo detalle y P-72 (acceso de colaborador en GitHub) sigue En curso, con la nota de que el ZIP en vez de un PR sugiere que ese acceso todavía no está confirmado.
2026-09-29 | sesión principal | 6.18; nuevo P-104 | Push y fusión de rediseno-c-plus a develop autorizados por Sebas; 6.18 pasa a Hecho | Con la suite e2e en 290/290, Sebas autorizó subir a producción el rediseño C+ con el arreglo de la tasa; la sesión principal fusionó rediseno-c-plus a develop y la subió a origin. 6.18 pasa a Hecho. Nuevo pendiente P-104 (Alta, responsable Sebas): falta que apruebe/fusione el PR develop → main para que Vercel despliegue en producción.
2026-09-29 | ga-verificador-qa | 6.18 (verificación pre-commit de rediseno-c-plus) | Suite e2e completa 290/290 tras independizar las pruebas del crédito de ejemplo | Encontró que, además del crédito huérfano ya corregido por el afterAll de la sesión principal, el segundo test de k-roles.spec.ts también resuelve el crédito del seed (cédula 1234567890), que queda inmutable por un trigger de negocio. Agregó restaurarCreditoDeEjemplo() en tests/e2e/utils.ts (borra y recrea la fila del seed) y la usó en c-cuenta.spec.ts, e-diseno.spec.ts e i-despliegue.spec.ts (sin tocar k-roles.spec.ts). Resultado: 4 suites afectadas en 0 fallas (antes 2), suite e2e completa 290/290 (antes 285/5), tsc/vitest (347)/lint/build en verde. Detalle en docs/verificaciones/2026-09-29-pre-commit.md. Listo para que la sesión principal haga el commit y la fusión a develop.
2026-09-27 | sesión principal | 2.14; P-103 | Se quita la sección de testimonios de la landing (decisión de Sebas) | Commit 4c63924: sección de testimonios (que estaba oculta desde P-102 por tener textos de ejemplo) eliminada de la landing por decisión de Sebas. P-103 (D-07, ¿se mantiene la sección?) cierra Hecho con esa decisión: no se mantiene.
2026-09-27 | sesión principal | 4.11; P-95, P-96 | Sebas aprueba P-95 y P-96; ambos pasan a Hecho | P-95 (botón «Escribir por WhatsApp» en el detalle de afiliación) aprobado tal cual estaba diseñado e implementado. P-96 (asignar asesor) aprobado con alcance limitado por ahora: solo asignar, solo cuando la afiliación está aprobada y el asociado todavía no tiene asesor; sin cambiar ni quitar un asesor ya asignado. La sesión principal agregó el estado «ya asignado» persistente al recargar (commit 3b5ae14), cerrando el residuo que había dejado ga-diseno-a-codigo.
2026-09-27 | ga-disenador-lienzo | 4.11 (revisión de diseño 3e/3i) | Revisión de diseño aprobada con cambios menores | Comparó el lienzo (piezas 3e/3i) contra PanelAfiliacionDetalle.tsx, AsignarAsesor.tsx, Iconos.tsx y lib/admin/whatsapp.ts. Veredicto: aprobado con cambios menores, incluido el estado «ya asignado» persistente al recargar. Corrigió 4 detalles menores en el propio lienzo (layout del botón de WhatsApp, glifo de las mini-muestras, foco sin halo extra, color suelto #182530 → token #1C2F3B). No tocó código. Detalle en docs/verificaciones/2026-09-27-revision-diseno-3e-3i.md.
2026-09-27 | ga-diseno-a-codigo | 4.11, P-95, P-96 | WhatsApp y bloque «Asesor» maquetados y conectados en código | Botón «Escribir por WhatsApp» habilitado en PanelAfiliacionDetalle.tsx (enlace wa.me en pestaña nueva con mensaje prellenado, glifo SVG IconoWhatsapp, normalización pura del celular en lib/admin/whatsapp.ts con pruebas Vitest, estado deshabilitado con motivo si el celular no es válido). Bloque «Asesor» nuevo (components/admin/AsignarAsesor.tsx) conectado a asignarAsesor con useActionState y sus 5 estados; corrigió una condición de carrera real (revalidatePath refrescaba la página y dejaba perfilAsociado en null justo tras el éxito) «congelando» la prop inicial con useState en PanelAfiliacionDetalle. Prueba nueva en tests/e2e/k-roles.spec.ts. tsc, lint, build, vitest (360) y Playwright (k-roles, escritorio) en verde. Dejó abierto para la sesión principal el estado «ya asignado» persistente al recargar (requería tocar la página de servidor, fuera de su encargo); cerrado después por la sesión principal (commit 3b5ae14, ver más abajo).
2026-09-27 | ga-funcionalidad-botones | 4.11, P-96 | Server Action asignarAsesor lista en el servidor | asignarAsesor en app/admin/afiliaciones/actions.ts (exigirAdmin, zod esquemaAsignarAsesor, re-verificación en servidor de afiliación aprobada + perfil sin asesor + update condicional .is("asesor_id", null)); app/admin/afiliaciones/[id]/page.tsx carga perfilAsociado y asesores solo cuando aplica y los pasa como props opcionales nuevas a PanelAfiliacionDetalle (sin maquetar nada, TODO hacia D-09). 14 pruebas nuevas (9 de la Server Action, 5 del esquema zod); tsc/lint/build/vitest en verde (334 pruebas). Confirmó que no hace falta una migración nueva: la RLS perfiles_update y el trigger proteger_campos_perfil ya permiten el cambio a un admin, con validar_perfil_asesor_id validando que el elegido tenga rol asesor. Queda para ga-diseno-a-codigo maquetar y conectar la pieza 3i.
2026-09-27 | ga-disenador-lienzo | 4.11 (D-08, D-09) | Diseñado el botón WhatsApp habilitado (3e) y el bloque «Asesor» (3i) en el lienzo | En docs/Green Alliance C+.dc.html: botón «Escribir por WhatsApp» de la pieza 3e con glifo oficial en SVG en línea y enlace wa.me con mensaje prellenado (4 estados: normal, hover, foco, deshabilitado por falta de celular); pieza 3i nueva, bloque «Asesor» para asignar perfiles.asesor_id a un asociado aprobado (estados sin elegir, asignando, éxito, error, ya asignado, sin asesores registrados). Trabajo nuevo dejado para ga-diseno-a-codigo: habilitar el botón en PanelAfiliacionDetalle.tsx y crear la Server Action «asignar asesor» sobre perfiles.asesor_id (sin migración nueva) más el bloque visible solo si la afiliación está aprobada y el asociado no tiene asesor.
2026-09-27 | sesión principal | 6.18 | Se corrige la dependencia de 6.18: ya no depende de 1.8 | 6.18 (fusionar rediseno-c-plus a develop) dependía por error de 1.8 (aplicar las 5 migraciones de backend del rediseño). El código del rediseño funciona sin esas migraciones (KPIs con su propio fallback, tope real leído de grados_credito, nota interna oculta detrás de HISTORIAL_NOTAS_INTERNAS_HABILITADO=false) y lo que sí las necesita queda oculto hasta que se apliquen. Con 6.17 y 6.19 en Hecho, el rediseño C+ queda completo y verificado de punta a punta en la rama rediseno-c-plus (9 commits locales sobre develop, sin push); 6.18 queda Pendiente solo de que Sebas autorice el push de la rama y abra el PR a develop.
2026-09-27 | sesión principal | 6.17; 3.10, 4.10 | Correcciones responsive del C+ (commit b0239a8): barra inferior siempre visible en vez de oculta hasta el primer scroll | Se descartó la solución de ga-diseno-a-codigo de ocultar la barra inferior de /cuenta y /asesor hasta el primer scroll (con `inert`) porque ocultar la navegación principal al cargar la página perjudicaba la usabilidad y la accesibilidad. En su lugar, la barra queda siempre visible con espacio reservado al final de la página. Incluye también las correcciones de admin en celular y de la vista en tarjetas de /admin/sorteo, y el contraste de /admin/demo. e2e k-roles, c-cuenta y f-accesibilidad en verde (50 pasadas) tras `supabase db reset`.
2026-09-27 | sesión principal | 4.11; 6.17 | Hallazgo 0 corregido en producción del rediseño (commit 846657b): colores del admin oscuro en su propio grupo de Tailwind | Los colores bg-admin-*/text-admin-* estaban anidados bajo la paleta ga en tailwind.config.ts, por lo que Tailwind nunca generaba esas clases y el panel /admin se veía blanco/sin tema oscuro en todos los anchos. Se movieron a su propio grupo admin en tailwind.config.ts; pruebas de responsive actualizadas en el mismo commit.
2026-09-27 | ga-diseno-a-codigo | 6.17 | Corregidos todos los hallazgos del informe de responsive; 6.17 pasa a Hecho en su parte de código | Confirmado con capturas que el hallazgo 0 (colores admin-* fuera de la clave ga) ya estaba resuelto en el código. De paso, axe encontró y se corrigió un contraste nuevo: EncabezadoAdmin se volvía transparente en escritorio asumiendo que siempre estaría sobre el fondo oscuro del admin, pero en /admin/demo esa misma barra flota sobre el fondo claro de la vista de asociado. Corregidos también: flex-wrap en el filtro de /admin/creditos, controles del encabezado móvil del admin a 44×44, tabla de /admin/sorteo con versión en tarjetas, botones de /cuenta/solicitar y casillas OTP a 44px, selects de /admin/sorteo a 16px. La corrección de la barra inferior flotante de /cuenta y /asesor de este commit (ocultarla hasta el primer scroll con `inert`) fue reemplazada después por la sesión principal, ver el siguiente asiento. tsc, lint, build, vitest (316/316) y playwright k-roles+f-accesibilidad (36/36, 6 skip esperados) en verde tras `npx supabase db reset`.
2026-09-27 | ga-verificador-responsive | 6.19 | Verificación responsive de punta a punta del rediseño C+; 6.19 pasa a Hecho | 15 rutas × 10 anchos (320-1920 px) + horizontal 844×390, Playwright/Chrome contra Supabase local. 9 hallazgos responsive (5 críticos: barra inferior flotante tapaba contenido real en /cuenta y /asesor, scroll horizontal real en /admin/creditos, botones <44px en el encabezado móvil del admin, tabla de /admin/sorteo sin versión en tarjetas; 4 menores) más 1 hallazgo crítico fuera del alcance responsive estricto: los colores bg-admin-*/text-admin-* no existían en el CSS compilado (tailwind.config.ts los anidaba bajo la paleta ga en vez de un grupo propio admin), así que el panel se veía sin tema oscuro. tests/responsive/responsive.spec.ts y logo-y-fotos.spec.ts actualizados. No se pudo probar /admin/* en horizontal por el límite diario de reenvío de código del correo de prueba (no es un hallazgo nuevo). Informe: docs/verificaciones/2026-09-27-rediseno-c-plus-responsive.md.
2026-09-27 | sesión principal | 4.11; P-99, P-100, P-101, P-102, P-103 | H1 corregido (tasa de interés fuera del payload de /cuenta) y H2/B-01 cerrados (cédula de las «hermanas» enmascarada en servidor, testimonios de ejemplo ocultos) | Commit e650033: la tasa de interés ya no viaja al navegador del asociado en /cuenta ni /cuenta/solicitar (hallazgo H1 de ga-revisor-seguridad; el problema también estaba en producción desde el 25-sep, se sugiere llevarlo también a main). Queda un residuo (P-100): un asociado podría seguir leyendo la tasa consultando la API directo con su sesión (la RLS le deja leer sus solicitudes y grados_credito); ocultarlo del todo requiere una migración de permisos por columna, a decisión de Sebas. Commit fdab456: cédula de las «hermanas» del detalle de afiliación enmascarada en el servidor (cierra H2/M-01, P-101) y sección de testimonios de la landing oculta mientras tenga textos de ejemplo (cierra B-01, P-102; D-07 queda abierto como pedido de diseño en P-103: contenido real de testimonios y si la sección se mantiene). e2e de landing y k-roles vueltos a correr en verde.
2026-09-27 | ga-verificador-qa | 4.11, P-94, P-71; 6.16 pasa a Hecho; nuevos P-102, P-103 | QA completo del rediseño C+ en verde: 161/162 escritorio, 129/129 celular | QA de punta a punta contra Supabase local (escritorio 1280×800, celular 390×844). Actualizó las pruebas desactualizadas por el rediseño: a-navegacion (nav sin «Historias»), e-diseno (reescrita casi entera, textos verificados contra el código), afiliación v2 en utils.ts/f-accesibilidad (cierra P-94), aprobar en 2 pasos + atajos de teclado + KPIs + nota interna oculta (k-roles), máscara de correo con dominio oculto en b-ingreso y j-produccion (cierra P-71; i-despliegue ya usaba el formato nuevo). Agregó pruebas de reduced-motion y de que ninguna pantalla diga «Correo institucional». De paso corrigió una prueba de seguridad de i-despliegue que fallaba por una causa ajena al rediseño (React 19 ya no serializa el DOM en un `<form action={...}>`), reescribiéndola con intercepción de red. Hallazgos: 1 Media (cédula de las «hermanas», ya reportada por ga-revisor-seguridad, ver P-101) y 2 Bajos (testimonios de ejemplo con corchetes en la landing, ver P-102/P-103; y los marcadores ya conocidos de /politica-de-datos). 0 violaciones de axe en 19 combinaciones. Informe en docs/verificaciones/2026-09-27-rediseno-c-plus-qa.md.
2026-09-27 | ga-revisor-seguridad | 4.11; nuevos P-99, P-100, P-101 | Revisión de seguridad del rediseño C+ aprobada; 2 fugas de datos confirmadas (no introducidas por el rediseño) | Revisó el diff completo de rediseno-c-plus contra develop (app, components, lib, proxy.ts, supabase): sin cambios en Server Actions ni en proxy.ts, el asesor sigue sin ver datos sensibles de sus clientes, la aprobación en 2 pasos exige confirmar, el login no cambió en funcionalidad. Encontró 2 hallazgos de fuga de datos al payload del cliente, vigentes desde antes de este diff: la tasa de interés viaja en las props de CuentaCliente aunque no se renderice (H1, ver P-99/P-100) y la cédula sin enmascarar de las «hermanas» viaja completa al detalle de afiliación aunque se muestre enmascarada (H2, ver P-101). Revisó también las 5 migraciones propuestas de 1.8 (bien construidas, coherentes con el flag de nota interna). npm audit --omit=dev: 0 vulnerabilidades. Pidió a ga-funcionalidad-botones corregir ambas fugas y a Sebas decidir sobre las 5 migraciones de 1.8.
2026-09-27 | ga-funcionalidad-botones | 4.11 | KPIs reales, tope real de grados_credito y nota interna oculta en el admin C+ | Cerró los 2 frentes de backend que dejó abiertos el maquetado del admin en modo oscuro (commit e39ad72): (1) los 4 KPI de /admin/creditos ahora son siempre exactos (lib/admin/kpis.ts: 3 conteos exactos + suma de aprobadas del mes, con el cliente de sesión del admin vía RLS, sin service role; mes calendario en hora de Colombia; pruebas nuevas en tests/unit/admin-kpis.test.ts); (2) el aviso «Dentro/Supera el tope» y el bloqueo de «Aprobar» usan el tope real de grados_credito (cargarPaquetesDemo, con su fallback a la copia estática). Ocultó el textarea de «Nota interna» detrás de HISTORIAL_NOTAS_INTERNAS_HABILITADO=false (lib/admin/flags.ts) con un TODO(backend) hacia la migración sin aplicar 20260925200200_historial_y_notas_internas.sql. Confirmó sin cambios de código que la aprobación en 2 pasos, el rechazo con motivo obligatorio, los atajos J/K/A/R/Esc y el invariante monto≤tope (triggers de la base) siguen intactos. tsc, lint, build y 316 pruebas de vitest (19 archivos) en verde. Sin commits. Sin bloqueos nuevos; sigue pendiente 1.8 (migraciones sin aplicar) para conectar una Server Action a agregar_nota_solicitud() y activar la bandera.
2026-09-27 | ga-diseno-a-codigo | 4.11 | Panel del admin C+ en modo oscuro maquetado en código; 4.11 pasa a Hecho | Maquetó el panel de administración completo en modo oscuro (piezas 2d y 3e–3h): Créditos (menú lateral, 4 KPI con guion donde falta consulta nueva, búsqueda, filtro, lista+ficha, aprobar en 2 pasos, rechazar con motivo obligatorio, nota interna e historial UI), Afiliaciones (lista+ficha, visor de 3 fotos con sus 3 estados, aprobar/rechazar en 2 pasos, WhatsApp deshabilitado por P-95), Asesores y Sorteo con el mismo restyle, y EncabezadoAdmin (patrón de celular) también en /admin/demo. Tokens nuevos en globals.css/tailwind.config.ts. tsc, lint, build y 311 pruebas de vitest en verde. Commit local e39ad72 en rediseno-c-plus (junto con 4.10). Pasa a Hecho en maquetación con 2 frentes abiertos: (1) tests/e2e/k-roles.spec.ts va a fallar porque Aprobar ahora pide un segundo clic «Sí, aprobar» — hace falta que ga-verificador-qa/ga-escritor-tests actualicen ese paso; (2) sin backend nuevo, KPIs completos, tope real desde grados_credito y nota interna/historial reales siguen bloqueados por las 5 migraciones de 1.8 (docs/auditorias/2026-09-25-backend-rediseno-c-plus.md), sin aplicar.
2026-09-27 | ga-diseno-a-codigo | 4.10; nuevo P-98 | Panel del asesor C+ maquetado en código; 4.10 pasa a Hecho | Maquetó /asesor y /asesor/demo siguiendo las piezas 2c/3h del lienzo: EncabezadoAsesor en píldora, tarjetas de resumen con categoría de afiliación, chips de filtro, buscador, tabla de 5 columnas reescrita (sin datos de contacto), estado vacío, transición de lista y barra inferior en celular; agregó el marco ámbar de demostración compartido con /admin/demo y el estado «neutral» a Badge. tsc, lint, build y 311 pruebas de vitest en verde. Commit local e39ad72 en rediseno-c-plus. Documentó como pedido D-06 (docs/diseno/pedidos.md) la falta de regla de diseño para categorizar asociados ya afiliados (no solo solicitudes) en las tarjetas/chips; se registra como decisión provisional de la sesión principal, pendiente de que Sebas la confirme (nuevo pendiente P-98).
2026-09-27 | ga-diseno-a-codigo | 3.10 | Panel del asociado C+ maquetado en código; 3.10 pasa a Hecho | Maquetó /cuenta y /cuenta/solicitar siguiendo las piezas 2b/3d del lienzo: EncabezadoCuenta en píldora flotante, comprobante «Tu solicitud» con sello y pasos animados, insignia de estado con color real, tope con medidor, carné de asociado (institución/activo como props opcionales sin usar, TODO backend), franja del sorteo, barra inferior en celular y deslizador de monto propio en /cuenta/solicitar; agregó enmascararCedula a lib/mascara.ts. tsc, lint, build y 311 pruebas de vitest en verde; no corrió Playwright (requiere Supabase local). Commit local 51da63f en rediseno-c-plus. «Tu camino a la estabilidad» sigue sin renderizarse por P-90 (fecha del primer descuento del embargo solidario); el carné de asociado sigue esperando institución/activo en perfiles (1.8). Falta correr tests/e2e/c-cuenta, h-credito, i-despliegue, j-produccion y k-roles contra Supabase local (ga-verificador-qa).
2026-09-25 | ga-diseno-a-codigo | 1.7, 2.15 | Componentes base y maquetación C+ de ingreso/afiliación llevados a código; 2.15 pasa a Hecho | Reestilizó components/ui/* (Button, Input, Select, Textarea, Checkbox, Field, OtpInput, Badge, ProgressSteps, PasosSolicitud, carga de foto) según la pieza 3a, y maquetó /ingresar, /ingresar/codigo, /afiliacion y /afiliacion/enviada según 3b/3c con sus animaciones (foco animado, sacudida del OTP en código inválido, aro que se vacía en «Reenviar código», vista previa de foto y sello del comprobante). tsc, lint, build y las 308 pruebas de vitest pasan. 2.15 pasa a Hecho en código; queda pendiente P-94 (correr tests/e2e/b-ingreso.spec.ts y d-afiliacion.spec.ts contra estos cambios con Supabase local, no corridos en este reporte). tests/e2e/e-diseno.spec.ts sigue desactualizado desde antes de esta tanda (ya cubierto por 6.16). El commit local 63d4b4d en la rama rediseno-c-plus guarda este avance junto con el trabajo de ga-disenador-lienzo (tokens, Bricolage, landing, componentes base, ingreso y afiliación, lienzo completo 3a–3h).
2026-09-25 | ga-disenador-lienzo | 3.10, 4.10, 4.11 | Lienzo C+ completo: piezas 3d (asociado) y 3e–3h (admin) | Pedido D-04/D-05 cerrado: agregó al lienzo docs/Green Alliance C+.dc.html la pieza 3d (asociado: /cuenta/solicitar, estado vacío, Mis datos y la boleta del sorteo con sus 3 pasos) y las piezas 3e–3h (admin: detalle de afiliación, Asesores, Sorteo, pestaña Demostración y el patrón del admin en celular), con escritorio, celular y todos los estados reales. El diseño en el lienzo de asociado, asesor y admin queda completo; 3.10, 4.10 y 4.11 siguen En curso porque falta maquetar en código (ga-diseno-a-codigo). Casi todas las piezas 3d–3h usan componentes/rutas que ya existen, salvo el botón «Escribir por WhatsApp» del detalle de afiliación (nuevo, ver P-95). Nuevos pendientes de decisión para la cooperativa: P-95 (botón WhatsApp), P-96 (asignar/desactivar el asesor de un asociado, sin proceso definido) y P-97 (motivo de rechazo visible en el detalle de afiliación, requiere migración; relacionado con P-69/5.10). Ajuste de estilo pendiente de aplicar en código: franja azul → marco ámbar en /admin/demo (3h) y la corrección «Correo institucional» → «Correo» en 2d (ya hecha en el lienzo).
2026-09-25 | ga-diseno-a-codigo | 1.7, 2.14; nuevo 6.16 | Tokens y landing del rediseño C+ llevados a código | Tokens del rediseño C+ agregados a app/globals.css y tailwind.config.ts (colores claro/oscuro, radios grandes, sombras, curva «spring», utilidades de movimiento con red de seguridad prefers-reduced-motion), reconciliados con la pieza 3a del lienzo; Bricolage Grotesque (600/800) cargada junto a Manrope en app/layout.tsx. 1.7 pasa a Hecho (tokens en el lienzo y en código). Landing reescrita (components/pantallas/Landing.tsx) siguiendo la pieza 2a: header píldora, hero con comprobante vivo, misión/visión, «Si hoy el banco te dice que no…», servicios, convenios, sedes, footer; dos componentes cliente nuevos MatrizCirculos y ComprobanteSolicitud, sin librerías nuevas. npx tsc --noEmit, npm run lint y npm run build pasan. Nueva actividad 2.14 (Hecho, peso 4, depende de 2.1 y 1.7). Trabajo nuevo: 6.16 (actualizar tests/e2e/e-diseno.spec.ts, tests/e2e/a-navegacion.spec.ts y tests/responsive/logo-y-fotos.spec.ts, que quedaron desactualizados por el cambio de copy y de layout del hero) y pendiente P-93 (confirmar las cifras nuevas de la landing con la cooperativa). ga-disenador-lienzo dejó 3b/3c (ingreso y afiliación en estilo C+) pendientes de maquetar en código (2.15).
2026-09-25 | ga-disenador-lienzo | 1.7, 2.15, 3.10, 4.10, 4.11 | Lienzo C+ ampliado: design system, Ingreso y Afiliación (piezas 3a/3b/3c) | En docs/Green Alliance C+.dc.html, sección t3 con 3 piezas nuevas: 3a design system C+ (tokens claro/oscuro, tipografía, espaciado, radios, sombras, movimiento con nombre, 16 componentes con sus estados), 3b Ingreso (/ingresar y /ingresar/codigo, normal/cargando/código inválido/bloqueado/éxito) y 3c Afiliación (/afiliacion y /afiliacion/enviada, errores por campo, foto con error, envío, cédula con solicitud pendiente); corrigió además «Correo institucional» → «Correo» en 2d (parte de D-05). D-01, D-02 y D-03 marcados Resuelto en docs/diseno/pedidos.md; 3 filas nuevas en docs/diseno/lienzo-indice.md. Script y etiquetas del lienzo verificados (JS válido, sc-for/sc-if y <div> balanceados). Nuevas actividades: 1.7 (Hecho, la parte de diseño de tokens), 2.15 (diseño de ingreso/afiliación C+ Hecho, código todavía no empezado), 3.10 (asociado C+, diseño en curso vía D-04, prioridad media) y 4.10/4.11 (asesor y admin C+, diseño en curso vía D-05, falta detalle de Asesores/Sorteo/Demostración/admin en celular).
2026-09-25 | ga-auditor-supabase | 1.8; P-47, P-90, P-91, P-92 | Auditoría de backend para el rediseño C+: 5 migraciones propuestas sin aplicar | Trabajo nuevo pedido por Sebas hoy (rama rediseno-c-plus, lienzo docs/Green Alliance C+.dc.html). Análisis de brechas de backend para las piezas 2b/2c/2d del lienzo contra supabase/migrations/, sin MCP de Supabase en esta sesión (solo contra el repo, falta confirmar contra producción); informe en docs/auditorias/2026-09-25-backend-rediseno-c-plus.md. 5 migraciones nuevas sin aplicar: preferencia de aviso del sorteo, institución/activo en perfiles, historial + nota interna del admin, Realtime de solicitudes e índices de búsqueda opcionales. Nueva actividad 1.8 (peso 2, depende de 1.6). Preguntas abiertas para la cooperativa: estado «Desembolso» (ya era P-47, se anota la coincidencia), origen de la fecha del primer descuento del embargo solidario (P-90), proceso para dar de baja a un asociado (P-91) y quién dispara el correo del aviso del sorteo (P-92).
2026-09-25 | sesión principal (despliegue PR #2) | 4.9; P-83, P-84, P-85, P-89 | Despliegue confirmado en producción: 4.9, P-83, P-84, P-85 y P-89 pasan a Hecho | Sebas fusionó el PR #2 develop → main (merge 2c19d02) y Vercel desplegó. Comprobado por HTTP en www.greenallianceco.com: WhatsApp «311 724 1942» (P-84), «Vigilada por Supersolidaria», /afiliacion sin exigir correo institucional (P-85), correos de Resend con NOMBRE/MOTIVO escapados (P-83), y /admin/demo y /asesor/demo redirigen a /ingresar sin sesión (4.9, P-89). La migración 20260925194922 ya estaba aplicada en producción. Falta que Sebas abra /admin/demo con su propia sesión para confirmarla a ojo.
2026-09-25 | sesión principal (coordinador) | 4.9; P-83, P-84, P-85, P-89; 6.15 | Cuenta demo para admin, máscara de correo sin dominio y cierre de P-86/P-87 | Nueva pestaña «Demostración» en /admin/demo: reutiliza la cuenta fantasma de /asesor/demo (selector de grado, no guarda nada, solo lee grados_credito), lectura compartida en lib/asesor/cargarPaquetesDemo.ts, un asesor no puede entrar; nueva actividad 4.9 (peso 2, depende de 4.1 y 4.6) y pendiente P-89, ambos En curso hasta desplegar. F-01 revisado por el cambio a correo de cualquier dominio (P-85): la máscara ahora oculta también el dominio, formato «xx•••@•••»; 6.15 suma nota con el formato nuevo. La migración 20260925194922_correo_afiliacion_cualquier_dominio ya estaba aplicada en producción; el archivo local se renombró a esa versión para que el historial coincida. P-83, P-84 y P-85 siguen En curso: corregidos en local (con pruebas), en el commit de hoy, falta desplegar. P-86 y P-87 confirmados Hecho (sin cambios). Verificado: tsc, eslint, 308 unitarias, 222 pgTAP, 53 e2e de escritorio (k-roles + d-afiliacion) y build.
2026-09-25 | sesión principal | 5.3; P-13 | Texto de vigilancia de Supersolidaria confirmado | Sebas confirmó que la cooperativa está vigilada por la Supersolidaria; TEXTO_VIGILANCIA (lib/config.ts) pasa de «[Vigilada por Supersolidaria — confirmar]» a «Vigilada por Supersolidaria» en local, con tests/e2e/e-diseno.spec.ts ajustado. P-13 pasa a Hecho; 5.3 actualiza su bloqueo (quedan fotos/cifras/testimonios, nombres de los grados y estado de desembolso). Falta desplegar (commit + merge a main).
2026-09-25 | ga-verificador-qa | 6.3; nuevos P-84, P-86, P-87 | QA de producción: con observaciones | Playwright en escritorio (1280×800) y celular (390×844) contra www.greenallianceco.com (main, merge 5a39d34), sin enviar el formulario de afiliación ni pedir códigos reales. Landing, /ingresar, /afiliacion, /politica-de-datos, redirecciones de /admin, /asesor y /cuenta sin sesión, 404 y cabeceras de seguridad correctos y fieles al diseño; axe sin violaciones serias/críticas. 6.3 sigue En curso porque depende de 6.1, 5.3, 5.4, 2.11 y 5.6, que no están Hecho. Hallazgos: A-01 (Alta, la ayuda del dominio de correo institucional en /afiliacion no se actualiza en vivo al elegir Policía/Ejército) → nuevo pendiente P-86, condicionado a P-85; M-01 (Media, el WhatsApp se muestra sin espacios por un typo de regex en lib/config.ts) → nuevo pendiente P-84, ya corregido en local con pruebas (tests/unit/config-whatsapp.test.ts), falta desplegar; M-02 (Media, greenallianceco.com a veces sirve 200 en vez de redirigir 308 a www) → nuevo pendiente P-87 para Sebas en Vercel → Domains; M-03 (texto de vigilancia) ya resuelto, ver P-13. Informe completo en docs/verificaciones/2026-09-25-produccion.md.
2026-09-25 | sesión principal | 2.12; nuevo P-85 | El formulario de afiliación acepta correo de cualquier dominio | Antes exigía @policia.gov.co / @ejercito.mil.co según la institución; se cambió el esquema zod, el campo «Correo electrónico» y las pruebas unitarias, e2e y pgTAP. Migración 20260925194922_correo_afiliacion_cualquier_dominio aplicada en producción (quita el chk de dominio institucional, mantiene el de formato). Nuevo pendiente P-85 (En curso): falta desplegar el código (commit + merge a main); hasta entonces el formulario en vivo sigue rechazando correos no institucionales.
2026-09-25 | ga-revisor-seguridad | 6.2; nuevos P-83, P-88 | Revisión de seguridad final de producción: aprobado con observaciones | Contra main (merge 5a39d34, www.greenallianceco.com): F2-01, S-05 a S-13, el límite de 1 MB de Server Actions y el enlace a la política de datos, correctos; revisó lo nuevo desde a13c2de (correo institucional, plantillas de Resend, lib/correo/credito.ts, /politica-de-datos). 6.2 sigue En curso porque depende de 4.3, que no está Hecho. Hallazgos: S-15 (Media, variables NOMBRE/MOTIVO sin escapar en los correos de Resend, un admin puede meter HTML vía perfiles.nombre_completo o el motivo de rechazo) → nuevo pendiente P-83 para ga-funcionalidad-botones; F2-08 (Baja, ya documentado en la auditoría del 24-sep, tr_componer_nombre_afiliacion no cubre el update directo de nombre por un admin, sigue sin corregir) → nuevo pendiente P-88 para ga-auditor-supabase; /politica-de-datos en producción sigue con varios [Pendiente: NIT, dirección, plazos de retención...] visibles al público (ya rastreado en P-75 a P-81); no pudo confirmar desde afuera si las plantillas de Resend y el SMTP de Supabase Auth están realmente publicados (P-61 y 6.9 los dan por hechos desde otra sesión, sin verificación externa).
2026-09-25 | sesión principal (coordinador) | 6.5, 6.13; P-59, P-64; nuevo P-82 | PR develop → main fusionado; fase 2 desplegada en producción | Sebas abrió y fusionó el PR #1 develop → main (merge 5a39d34); Vercel desplegó fase 2 en www.greenallianceco.com. Verificado por HTTP: /, /ingresar, /afiliacion y /politica-de-datos responden 200; /admin, /cuenta y /asesor redirigen a /ingresar sin sesión; el logo de los correos ya carga; /afiliacion muestra correo institucional, Nequi, institución, selfie y el desplegable de asesores; contacto real visible (soporte@greenallianceco.com, WhatsApp 311 724 1942, 4 horas o menos). 6.13 y P-59 pasan a Hecho (migraciones + despliegue completos) y P-64 pasa a Hecho (PR fusionado). 6.5 se deja En curso, no Hecho: aunque el código ya está en producción, la tarea del plan sigue dependiendo de 6.2 (revisión de seguridad), 6.3 (QA E2E), 6.4 (dominio), 2.4 (SMTP) y 6.8 (migración de límite de intentos), ninguna Hecho todavía; el generador de Excel no permite marcar Hecho una tarea con dependencias sin terminar. Trabajo nuevo: pendiente P-82 (prueba manual con sesión real de los 3 admins: ingreso con código OTP y logo del correo), a cargo de Sebas, reportado como abierto en este mismo mensaje. La política de datos sigue con huecos (P-75 a P-81), sin cambios.
2026-09-25 | sesión principal (coordinador) | 6.9, 6.13; P-44, P-59, P-61 | Migraciones de fase 2 aplicadas en producción; plantillas de Resend y variables de Vercel puestas | Sebas aplicó en producción (PagGreenAlliance) las 9 migraciones de fase 2 con `supabase db push` (de 20260924000000_rol_asesor_enum a 20260924000800_sincronizar_perfil_desde_app_metadata), tras un --dry-run que listó exactamente esas 9: 6.13 y P-59 pasan a En curso (falta la parte de desplegar). También creó y publicó las 4 plantillas en Resend (P-61 Hecho) y puso el resto de variables en Vercel: SITIO_URL, RESEND_API_KEY, EMAIL_FROM, LIMITE_HMAC_SECRET y las 4 RESEND_TEMPLATE_* (P-44 Hecho; 6.9 pasa a En curso porque P-60, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY con «Invalid API key», sigue Pendiente). develop subido a origin (commit debe226, 6 commits nuevos). Bloqueo nuevo: falta fusionar el PR develop → main para desplegar; producción ya tiene la base de datos nueva pero sigue con el código viejo (ver P-64, 6.5). La política de datos sigue con huecos (P-75 a P-81), sin cambios en este reporte.
2026-09-24 | sesión principal (coordinador) | 5.4, P-14, P-61, P-62, P-72; nuevos P-75 a P-81 | Borrador de la política de datos y plantillas de Resend listas; Test QA borrado y dominio conectado | Borrador completo de /politica-de-datos (10 secciones, Ley 1581 y Decreto 1377, con la autorización de datos sensibles para las fotos de cédula y la selfie), con los datos que faltan resaltados en la página con <Pendiente>; 5.4 y P-14 actualizan su bloqueo con la lista concreta que falta de la cooperativa: NIT/dirección/ciudad (P-75), fecha de vigencia (P-76), país o región de los servidores -Supabase, Vercel, Resend- (P-77), alternativa sin selfie (P-78), plazos de conservación -fotos ligadas a P-63- (P-79) y si reportan a centrales de riesgo Ley 1266 (P-80); más la revisión de un abogado (P-81, nuevo pendiente para Sebas). HTML de las 4 plantillas de Resend (ingreso aceptado, crédito aprobado, crédito rechazado, boleta del sorteo) listo en docs/resend/, con el mismo diseño del correo del código; P-61 se actualiza con esa nota, falta que Sebas las cree y publique en Resend junto con las variables de Vercel (RESEND_API_KEY, EMAIL_FROM, RESEND_TEMPLATE_*, SITIO_URL=https://www.greenallianceco.com), ya anotadas en P-44. Sebas: plantilla del código puesta en Supabase, dominio www.greenallianceco.com conectado a producción en Vercel, usuario «Test QA» borrado de producción (P-62 pasa a Hecho), primera variable de Vercel corregida y habló con Carlos para darle acceso de colaborador (P-72 pasa a En curso). El logo de los correos da 404 hasta desplegar develop en main (public/logos no está en producción).
2026-09-24 | Sebas (acuerdo con Carlos Pardo) | 4.1, 4.7, 4.8, 5.9, 5.10, 6.14, 6.15; P-65 a P-74 | Corrección de 4.1 y encargo externo a Carlos Pardo (500.000 COP) por PR a develop | 4.1 corregida: su texto decía «listado de solicitudes y asociados» pero /admin no tiene lista de asociados ni dashboard, solo afiliaciones, créditos, asesores y sorteo; queda Hecho con el texto correcto. Se contrata a Carlos Pardo, desarrollador externo, para un paquete de 6 actividades que entregará por PR a develop desde su propia rama (cada PR lo revisa un agente ga-* antes de fusionar): 4.7 dashboard de clientes en /admin (peso 4), 4.8 dashboard del asesor en /asesor sin datos sensibles (peso 3), 5.9 convenios administrables desde /admin (peso 3), 5.10 Ley 1581 (borrado automático de fotos rechazadas y motivo de rechazo, peso 2), 6.14 pruebas en celulares reales con informe (peso 1) y 6.15 actualizar los tests e2e viejos al formato de máscara nuevo (peso 1); pendientes P-66 a P-71 en espejo. Nuevos pendientes para Sebas: P-72 (dar acceso de colaborador en GitHub, sin llaves de producción) y P-73 (revisar y pagar los 500.000 COP al fusionar el paquete en develop). P-65 se cierra como Hecho: se decidió que solo participan asociados en el sorteo (S-13, ya implementado).
2026-09-24 | ga-escritor-tests | 6.1, P-58 | tests/e2e/d-afiliacion.spec.ts reescrito para la afiliación v2; bug real encontrado en esquemaAfiliacion | Reescritura completa de d-afiliacion.spec.ts (nombres/apellidos, institución + correo institucional, Nequi, asesor, 3 fotos con magic bytes y bucket privado): 48 pruebas × 2 proyectos (escritorio/celular) = 96 contra Supabase local, 92 pasan y 4 fallan (2 por proyecto) por un bug real de la app, no de la prueba. Bug reproducido también como prueba unitaria en tests/unit/validaciones.test.ts (falla a propósito, documentando el defecto): nueva actividad 2.13 y pendiente P-74 para ga-funcionalidad-botones. k-roles.spec.ts (referencia) 4/4 en escritorio, tras corregir a mano el estado de una solicitud de ejemplo que había quedado mal de una corrida previa (no se pudo usar supabase db reset por el permiso de la sandbox). npm run test:unit: 307 pasan, 1 falla (la nueva, documentando el bug); npx tsc --noEmit sin errores. Sigue bloqueado correr npm run test:db (pgTAP) por el mismo permiso de sandbox. Queda fuera de esta tarea, y se delega a Carlos Pardo (ver 6.15, P-71), reescribir b-ingreso.spec.ts, i-despliegue.spec.ts y j-produccion.spec.ts al formato nuevo de máscara de correo.
2026-09-24 | Sebas (coordinación con la cooperativa) | 5.3; P-10, P-11, P-12, P-17, P-18, P-38, P-44 | Datos reales de contacto entregados; se cancela la importación de Excel; 3 admins reales en producción | La cooperativa entregó WhatsApp (311 724 1942), correo de soporte (soporte@greenallianceco.com) y tiempo de respuesta («4 horas o menos»): P-10, P-11, P-12 y P-17 pasan a Hecho; 5.3 actualiza su bloqueo (quedan pendientes texto de vigilancia Supersolidaria, fotos/cifras/testimonios, nombres de los grados y estado de desembolso). Decisión de la cooperativa: no habrá importación de Excel de asociados (la afiliación v2 + aprobación en /admin la reemplaza); P-18 y P-38 pasan a Hecho como «ya no aplica», y 4.4 se cierra igual con nota de cancelación. Ya hay 3 administradores reales en producción (Ricardo, Abogados Prieto y Sebas); la cuenta de prueba «Test QA» (1099887766) sigue siendo admin y hay que borrarla (P-62). Nuevos pendientes de alta prioridad para Sebas: aplicar las 9 migraciones de fase 2 y desplegar (P-59), corregir SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY en Vercel (P-60), crear las plantillas en Resend (P-61), borrar Test QA (P-62), preguntas abiertas a la cooperativa (P-63) y abrir el PR de develop a main (P-64); P-44 actualizado con las variables nuevas (SITIO_URL, RESEND_TEMPLATE_SORTEO_BOLETA).
2026-09-24 | ga-funcionalidad-botones | 2.12, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 6.2; P-36, P-37 | Afiliación v2, panel /admin y correcciones de la auditoría y la revisión de seguridad (F2-01/F2-04, S-01 a S-14) | Según la coordinación del 24-sep y los commits 235ffbe (afiliación v2 con fotos, panel /admin, vista del asesor y sorteo) y a13c2de (arreglos de auditoría y seguridad), en rama develop, sin tocar producción: formulario de afiliación v2 completo (nombres/apellidos, institución con correo institucional, Nequi, asesor, 3 fotos con subida al bucket privado) y panel /admin (listado de solicitudes y afiliaciones, aprobar/rechazar con motivo, correo «Ingreso aceptado»). Correcciones: (1) F2-01/S-01 boleta oculta, migraciones 000600/000700/000800 aplicadas en local y pasadas a RPC (mi_boleta_sorteo, boletas_confirmadas_sorteo), «Reenviar mi boleta» con tope 3/día; (2) fotos comprimidas a JPEG ≤1600px y bodySizeLimit 3mb; (3) magic bytes para validar el tipo real de la foto; (4) número de boleta fuera de los logs en producción, variables de Resend obligatorias en el build; (5) se quitó `workflow` (0 vulnerabilidades altas); (6) update de solicitudes_credito filtra por estado pendiente; (7) SITIO_URL para el correo «Ingreso aceptado»; (8) participarSorteo exige rol asociado; (9) cabeceras Strict-Transport-Security y Permissions-Policy; (10) vista previa /cuenta?sorteo=demo solo fuera de producción; (11) S-06 respuesta idéntica para cédula duplicada en afiliación, sin filtrar si ya existe. Verificación: tsc, eslint, build y test:unit (307/307) sin errores; playwright k-roles (4/4). 4.1, 4.2, 4.5 pasan a Hecho (panel /admin probado). Pendiente: tests/e2e/d-afiliacion.spec.ts desactualizado (ver P-58); variables nuevas de Vercel (ver P-59 a P-61).
2026-09-24 | ga-revisor-seguridad | 6.2 | Revisión de seguridad de fase 2: 3 bloqueos para el despliegue | Diff 4545c0e..235ffbe (/admin, /asesor, /afiliacion v2, sorteo, proxy, ingreso por rol, cabeceras, llaves). Sin secretos expuestos, open redirect ni bypass de rol; /admin y /asesor verifican el rol en el servidor antes de usar service role. Bloquean el despliegue: (1) F2-01 boleta legible por API REST (ya reportado por ga-auditor-supabase); (2) la autorización de datos sensibles enlaza a una política de datos todavía placeholder; (3) el límite de 1 MB de las Server Actions tumba el envío de las 3 fotos. 6.2 sigue En curso (pasa a depender también de 2.12, 3.9 y 4.6): la mayoría de estos hallazgos ya se corrigieron en el siguiente reporte, falta el visto bueno final. Nuevo pendiente P-65 (si admin o asesor pueden participar en el sorteo).
2026-09-24 | ga-auditor-supabase | 1.6 | Auditoría de las 6 migraciones de fase 2: 1 hallazgo alto, 3 migraciones correctivas propuestas | Auditoría de solo lectura contra el repo y Supabase local (203/203 pgTAP). Sin nada crítico. Hallazgo alto: el asociado podía leer el número de su boleta del sorteo por la API REST antes de confirmarlo. 3 migraciones nuevas propuestas sin aplicar: 000600 (oculta el número y corrige las carreras del sorteo), 000700 (el asesor degradado deja de ver a sus clientes), 000800 (trigger que sincroniza cédula y grado desde app_metadata). Reporte: docs/auditorias/2026-09-24-fase-2.md. Nueva actividad 1.6 (peso 3, depende de 1.5).
2026-09-24 | ga-funcionalidad-botones | 3.9 | Sorteo mensual en /cuenta | Botón «Sorteo del mes» y modal en /cuenta (components/sorteo/SorteoDelMes.tsx): participar (RPC participar_sorteo, correo con el número por Resend), confirmar (RPC confirmar_boleta_sorteo, tope 5 intentos) y celebración con confeti (respeta prefers-reduced-motion). El número de boleta nunca sale del servidor antes de confirmar. 31 pruebas unitarias nuevas; docs/mapa-de-botones.md §4 y .env.example (RESEND_TEMPLATE_SORTEO_BOLETA) actualizados. tsc, eslint y build sin errores nuevos. No se pudo probar el flujo feliz completo en vivo (24-sep está fuera de la ventana 1–5); cubierto con pruebas unitarias y revisión de código. Nueva actividad 3.9 (peso 4, depende de 3.5 y 1.5). Pendiente: aprobar la plantilla ga-sorteo-boleta en Resend (ver P-61).
2026-09-24 | ga-funcionalidad-botones | 4.6; P-57 | Rol asesor: /asesor (mis clientes) y /asesor/demo | /asesor («Mis clientes», buscador y filtro por estado sobre resumen_clientes_asesor()) y /asesor/demo (cuenta fantasma que no escribe nada), ambas con guardia de rol propia en el servidor; 26 pruebas unitarias nuevas; docs/mapa-de-botones.md actualizado (§7, §7b). Verificado contra Supabase local con el asesor de prueba (cédula 1234567892). Nueva actividad 4.6 (peso 3, depende de 1.5). Pendiente nuevo P-57: agregar /asesor al matcher de proxy.ts y redirigir por rol tras login.
2026-09-24 | ga-auditor-supabase | 1.5; P-63 | Modelo de datos de fase 2: rol asesor, afiliación v2, bucket de fotos y sorteo mensual | 6 migraciones nuevas probadas contra Supabase local (no aplicadas a producción): enum 'asesor', perfiles.asesor_id con validaciones, solicitudes_afiliacion v2 (nombres/apellidos, institución + correo institucional, Nequi, asesor_id, 3 fotos obligatorias), obtener_asesores_publico()/resumen_clientes_asesor() (SECURITY DEFINER), bucket privado afiliacion-documentos (5 MB, sin políticas de storage.objects, todo por service_role + URL firmada) y sorteo mensual (boletas_sorteo, participar_sorteo(), confirmar_boleta_sorteo(), ventana 1–5 hora Bogotá, tope 5 intentos). seed.sql actualizado; 4 archivos pgTAP nuevos y 2 ajustados; docs/spec-fase-2.md nuevo. Verificado: supabase db reset + supabase test db (203/203) + test:unit (163/163) + tsc sin errores. Nueva actividad 1.5 (peso 5, depende de 1.2). Pendientes abiertos para la cooperativa recogidos en P-63.
2026-09-23 | ga-funcionalidad-botones + ga-diseno-a-codigo | 6.3 | Corregidos F-01 a F-08 de verificación 3 y los 8 hallazgos responsive | ga-funcionalidad-botones: F-01 (correo enmascarado ya no delata la cédula, también oculta el dominio), F-02 (tope de intentos al verificar código: 5 por cédula y 30 por IP cada 15 min), F-05 (cabeceras X-Frame-Options, CSP frame-ancestors, Referrer-Policy, X-Content-Type-Options), F-06 (monto múltiplo de $50.000) y F-08 (código pegado durante «Reenviar» ya no se borra); documentó O-01 (x-forwarded-for solo confiable detrás de Vercel, ver P-49). ga-diseno-a-codigo: los 8 hallazgos responsive (tarjetas 50/100 %, deslizador, «Reenviar código», header /cuenta, hero y landing 1024–1150, /afiliacion y /cuenta 640–1023, hueco /afiliacion/enviada en tableta) y F-03/F-04/F-07 (Cerrar sesión en celular, 404 en español, hueco de tableta); nueva app/not-found.tsx. Todo terminó en el commit bf09975→4545c0e (arreglos de QA). Pendiente: tests/e2e con el formato viejo de máscara y dominios (ver P-58); confirmar con la cooperativa que solo hay 3 dominios institucionales (ver P-63); hallazgo #7 (grid de /afiliacion a 1024 px) quedó pendiente para la tanda que reescribiera Afiliacion.tsx, ya superado por la afiliación v2 (2.12).
2026-09-23 | ga-verificador-responsive + ga-verificador-qa | 6.3; P-39 | Responsive 3 (8 hallazgos menores) y QA E2E 3 (236/241, NO APROBADO) | Responsive: 8 rutas × 9 anchos (360–1440) contra develop bf09975, 0 críticos y 8 menores (docs/verificaciones/responsive-2026-09-23/). QA: Supabase local, 236 pasan y 5 fallan; unitarias (140), pgTAP (143), tsc y eslint sin errores; docs/verificaciones/2026-09-23-verificacion-3.md. Bloqueaban producción: F-01 crítica (el dominio del correo enmascarado delataba si la cédula existe) y F-02 alta (sin tope de intentos al verificar el código); además contenido pendiente de la cooperativa, política de datos vacía, configuración de producción por revisar (SMTP/Resend, P-45, secretos en Vercel, P-43, P-09), F-03/F-04 (diseño), F-05 (cabeceras anti-clickjacking) y F-06 a F-08 bajas.
2026-09-23 | ga-verificador-responsive | 6.3, 5.2, 5.8; P-39, P-53 | Verificación responsive 2: 0 fallas en 13 anchos; tests/responsive 10/10 | Sin scroll horizontal en /, /ingresar, /ingresar/codigo, /afiliacion, /politica-de-datos, /cuenta y /cuenta/solicitar (con cookie y sesión reales) de 320 a 1920 px. P-39 pasa a Hecho (QA y responsive corridas); 6.3 sigue En curso porque depende de trabajo sin terminar. Menor y opcional: P-53 («COOPERATIVA» del logo a 320 px ~5 px de alto).
2026-09-23 | ga-funcionalidad-botones | 3.7, 5.5, 5.6, 6.9, 6.11; P-35, P-40, P-44, P-56 | HMAC en el límite de intentos, crédito en /cuenta/solicitar y borradas /login y /dashboard | Nueva actividad 6.11 (Hecho, peso 1): clave del límite con HMAC-SHA256 y LIMITE_HMAC_SECRET (sin el secreto el build falla). Formulario de crédito movido a /cuenta/solicitar con EncabezadoCuenta; 5.5 y P-40 pasan a Hecho. 6.9 y P-44 suman LIMITE_HMAC_SECRET y 6.9 depende de 6.11. Pruebas: 140/140 unitarias, 143/143 base, tsc, lint y build limpios. Trabajo nuevo: 5.6 revisar el diseño de /cuenta/solicitar (ga-diseno-a-codigo, peso 1) con P-56; 6.3 pasa a depender de 5.6.
2026-09-23 | ga-diseno-a-codigo | 5.2, 5.8, 6.3 | Corregido el scroll horizontal y marca de agua más tenue | Enlace del logo encoge (min-w-0 shrink) en los 5 headers; formulario de ingreso w-full con máximo 440 px y relleno de 32 px entre 1024 y 1279 px; marca de agua del hero en la esquina contraria y más tenue. 5.8 queda Hecho (peso 1, depende de 5.2 y 5.7).
2026-09-23 | ga-verificador-responsive | 6.3, 5.2, 2.1, 5.8; P-39 | Verificación responsive 1: logo y fotos bien; 2 fallas críticas de scroll previas | Playwright en 10 anchos (320–1920 px) sobre 7 rutas. Logo nítido y proporcionado en dark y light; fotos decorativas correctas. Fallas: landing a 320 px («Ingresar» cortado, enlace del logo fijo en 240 px) y /ingresar y /ingresar/codigo entre 1024 y 1075 px (540 + 440 + padding = 1076 px). Se abre 5.8 para corregirlas.
2026-09-23 | ga-diseno-a-codigo | 2.1, 5.3, 5.7; P-16, P-52 | Logo con letras oficiales en SVG y espacios de foto de marca en la landing | green-alliance-wordmark.svg (y versión blanca) reemplaza Montserrat; EspacioFoto con degradado, patrón, isotipo e ilustración, listo para recibir { src, alt }. Mapa de botones revisado contra el diseño (2.2, 2.3, 3.4): todo existe y está bien ubicado. Nueva actividad 5.7 (Hecho, peso 2, depende de 2.1). 5.3 sigue Bloqueado; P-16 sigue Pendiente (fotos reales de la cooperativa). P-52 (actualizar el mapa: §4 «Nueva solicitud» → /cuenta/solicitar y documentar esa ruta) se registra como Hecho: el documento ya lo tiene tras el cambio de ga-funcionalidad-botones.
2026-09-23 | ga-auditor-supabase | 6.8, 6.11, 6.12; P-43, P-54, P-55 | Migración limite_de_intentos auditada: se puede aplicar tal cual | Auditoría de solo lectura contra producción, sin críticos ni altos (docs/auditorias/2026-09-23-limite-de-intentos.md). 6.8 pasa a En curso (revisión hecha, falta que Sebas haga db push antes de 6.5); P-43 sigue Pendiente con nota. Trabajo nuevo: hash HMAC de la clave (queda en 6.11, ver reporte de ga-funcionalidad-botones), 6.12 alerta en logs de Vercel (peso 1) con P-54, y P-55 opcional (revocar limites_intentos_id_seq a anon y authenticated).
2026-09-23 | Sebas + ga-auditor-supabase | 2.4, 6.8, 6.10; P-09, P-19, P-20, P-43, P-45 | SMTP de Resend configurado, plantilla del código lista en local y blindar confirmada en producción | P-19 Hecho (Sebas configuró el SMTP). P-20 sigue En curso: supabase/templates/codigo-ingreso.html rediseñada con la marca y probada en Mailpit; falta pegarla en Magic Link del panel. P-45 sin confirmar, sin cambios; por eso 2.4 sigue En curso. list_migrations confirma que producción ya tiene 20260923173355_blindar_solicitudes_y_revisiones: 6.10 y P-09 pasan a Hecho (el reporte anterior de atraso estaba equivocado). Falta en producción 20260923210000_limite_de_intentos (limites_intentos y registrar_intento, usadas por dentroDelLimite en /afiliacion, /ingresar y «Reenviar código»): ya existía como 6.8 / P-43 y 6.5 ya dependía de 6.8; se actualizan responsable (Sebas, revisa ga-auditor-supabase) y nota en vez de duplicar.
2026-09-23 | Sebas | — | Agente ga-auditor-supabase corregido | Sus disallowedTools ahora usan los nombres reales del MCP (mcp__claude_ai_Supabase__*). Sin efecto en el plan.
2026-09-23 | Sebas + ga-auditor-supabase | 3.1, 6.5, 6.10; P-09 | Producción atrasada: falta la migración blindar_solicitudes_y_revisiones | PagGreenAlliance tiene 10 migraciones hasta 20260923123937_fecha_solicitud_en_servidor; le falta blindar_solicitudes_y_revisiones (en el repo es 20260923173355; el reporte la nombra 20260923160000) y la app lee tasa_interes_mensual, que en producción no existe. P-09 estaba Hecho por error: se reabre como Pendiente Alta (Sebas aplica, ga-auditor-supabase revisa antes). 3.1 se deja Hecho (el trabajo en la base está hecho y tiene hechas que dependen de él) pero se quita «y migración a producción» de su texto; nueva actividad 6.10 (peso 1, depende de 3.1) para aplicarla, y 6.5 (despliegue) pasa a depender de 6.10.
2026-09-23 | ga-escritor-tests | 6.1 | 132/132 unitarias, 131/131 pgTAP y tsc sin errores | Corridas con Node v24 y Supabase local en Docker. Se agregaron supabase/seed.sql con asociados de prueba y .env.development.local para que npm run dev use Supabase local en vez de producción. 6.1 sigue En curso: faltan las pruebas de las acciones de admin (4.3, 4.5).
2026-09-23 | Sebas + ga-funcionalidad-botones | 2.9, 3.8, 4.5, 6.1, 6.2, 6.9; P-19, P-20, P-28, P-36, P-37, P-44, P-45, P-50, P-51 | Se quitan del código los correos de aviso de afiliación y de solicitud de crédito; docs/resend-plantillas.md reescrito | Decisión de Sebas: ya no se envían avisos Resend al guardar una afiliación (equipo y solicitante) ni una solicitud de crédito (equipo y asociado). Se borró lib/correo/afiliacion.ts y enviarAvisoNuevaSolicitudCredito; salen del .env.example AFILIACION_EMAIL_EQUIPO, CREDITOS_EMAIL_EQUIPO y cuatro RESEND_TEMPLATE_*, entra RESEND_TEMPLATE_INGRESO_ACEPTADO. El equipo revisa solicitudes y afiliaciones en Supabase hasta que exista /admin. Se elimina la actividad 3.8 (correo al equipo, estaba En curso, peso 2) y se quita de las dependencias de 6.1 y 6.2. 2.9 y P-28 ya no mencionan el correo. 6.9 y P-44: fuera AFILIACION_EMAIL_EQUIPO, entran RESEND_TEMPLATE_INGRESO_ACEPTADO, _CREDITO_APROBADO y _CREDITO_RECHAZADO. Plantillas: (a) «Ingreso aceptado» → nueva actividad 4.5 (aprobar afiliación en /admin, crear usuario y enviar correo; peso 3, depende de 4.1 y 2.9; 6.1 y 6.2 pasan a depender de ella) y pendiente P-51; (b) código de 6 dígitos lo envía Supabase Auth, funciona en local, en producción falta SMTP de Resend, plantilla Magic Link con {{ .Token }}, OTP de 6 dígitos y 600 s → se actualizan P-19, P-20 y P-45 (responsable «Yo (panel Supabase/Resend)»), ligados a 2.4; (c) «Resultado del crédito»: enviarResultadoCredito existe sin conectar → P-37 se redefine y pasa a 4.3. P-50 queda Hecho como «ya no aplica».
2026-09-23 | ga-verificador-qa | 6.3, 2.11; P-39, P-48, P-49, P-50 | QA 1 de punta a punta: 186 pruebas pasan, 2 fallan | Playwright contra Supabase local (1280 y 390 px); pruebas en tests/e2e/ e informe en docs/verificaciones/2026-09-23-verificacion-1.md. Sin fallas críticas ni altas; una media (F-01: el select «Grado» de /afiliacion se vacía tras un error de validación). 6.3 y P-39 pasan a En curso (falta ga-verificador-responsive). Nueva actividad 2.11 (corregir F-01, peso 1, depende de 2.9) y 6.3 pasa a depender de ella. Pendientes nuevos: P-48 (F-01), P-49 (revisar x-forwarded-for para el límite por IP, ligado a 6.2) y P-50 (confirmar el envío de los correos de afiliación, ligado a 3.8).
2026-09-23 | ga-funcionalidad-botones | 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 5.4, 6.1, 6.5, 6.8, 6.9; P-15, P-20, P-22 a P-35, P-43 a P-47 | Botones de /, /ingresar, /ingresar/codigo, /afiliacion, /afiliacion/enviada y /cuenta funcionando en local | Hecho: 2.5–2.10 y 3.5–3.7 (ingreso con código, proxy, Salir, Mis datos, afiliación con límites y honeypot, crédito conectado a /cuenta), contra Supabase local. En curso: 2.4 (plantilla local con {{ .Token }} lista; faltan SMTP y plantilla en producción), 3.8 (correos con Resend listos, falta RESEND_API_KEY), 5.4 (placeholder de /politica-de-datos, falta el texto de la cooperativa), 6.1 (pruebas de zod y /cuenta; faltan las de Server Actions). Dependencias: se quitó 2.4 de 2.5 y 2.9 porque el código funciona en local sin la configuración de producción; en su lugar 6.5 (despliegue) pasa a depender de 2.4, y 6.6/6.7 lo heredan vía 6.5. 3.8 y 4.3 siguen dependiendo de 2.4. Nuevas: 6.8 migración 20260923210000_limite_de_intentos.sql en producción (peso 1) y 6.9 variables en Vercel (peso 1), ambas antes de 6.5. Pendientes nuevos: P-43 (migración), P-44 (Vercel), P-45 (vencimiento 10 min e intervalo ≤ 45 s en Supabase, ligado a 2.4), P-46 (nombres de grados) y P-47 (estado de desembolso) de la cooperativa; 5.3 suma estos dos datos a su bloqueo.
2026-09-23 | Claude (sesión principal) | Todas | Creación del Excel de avances | Pendientes desde PENDIENTES.md, plan desde la propuesta (6 fases, 8 semanas) reorganizado en 2 filas con cola infinita y pesos 1–5.